## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 中央下放煤炭企业亏损补贴项目
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 170.00 | 170.00 |  | 168.90 |  | 10 |  | 99.35% |  | 9.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170.00 | 170.00 |  | 168.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照财政部、国家煤炭工业管理局《关于国有重点煤炭企业财务关系下放地方管理的通知》（财经字[1998]39号）要求，保障原企业遗留的六十年代精简下放人员生活待遇，改善60年代精简下放人员的生活水平，确保他们能够共享改革发展的成果，提高他们的生活质量。通过救护队员服役制保障单位正常应急救援工作的正常开展，从而保障企业的安全生产，为社会的长治久安做出积极贡献。 | [5 empty] | 2025年完成了对西山煤矿六十年代国有煤矿因工伤残、离退休、抚恤人员和落实政策精简下放人员的管理和服务。全年发放生活补助共10人，补助发放12次，补助发放准确率达100%，资金发放及时率达100%，受补助人员满意度达到100%；实地走访慰问60年代精减下放人员及工亡家属共4次，通过电话、视频访问等形式关心慰问离退休干部及精减下放人员，全面准确掌握了解他们的思想动态和诉求，及时解决他们关心关切的困难和问题。在救援队伍中配备9名服役制人员，有效补充救援力量，提升救援能力和水平，保障单位正常应急救援工作的正常开展，从而保障为企业的安全生产，为社会的长治久安做出积极贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 60年代精简下放人员补助人数 | 15 | <=11人 | =10人 | 91 | 11.63 | 计划标准 | 12人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初全年11人，执行中去世1人，导致减少1人偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 满足服役制队员人数 | 15 | =9人 | =9人 | 100 | 15 | 计划标准 | 9人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放次数 | 15 | =12次 | =12次 | 100 | 15 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问次数 | 12 | >=4次 | =4次 | 100 | 12 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 60年代精简下放人员人均补助 | 8 | <=1000元/月 | =631元/月 | 63.1 | 0.62 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 参考现社会最低保障工资，预提高人均补助，本年度未能实施，故继续执行原标准每月660元，执行中去世减少1人，最终导致月平均数减少
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 满足服役制队员人均工资薪酬 | 7 | <=14000元/月 | =13750元/月 | 98.21 | 6.69 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照年初薪酬执行，未超标准发放
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问费用 | 7 | <=2000元/次 | =1617元/次 | 80.85 | 3.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 走访慰问人员标准不一致，另1人去世后平均数降低导致偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.43分