## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区应急管理厅国家矿山应急救援新疆队补充采购装备项目
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 296.00 | 296.00 |  | 67.20 |  | 10 |  | 22.70% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 296.00 | 296.00 |  | 67.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目下达装备的采购、验收，装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大事故灾害救援需要。 | [5 empty] | 完成建设矿山救援队伍1支，按目标要求完成为矿山队配备侦测搜寻类装备2台（套），装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大事故灾害救援需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设国家矿山应急救援队伍 | 10 | =1支 | =1支 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为矿山队配备侦测搜寻类装备 | 5 | >=2台（套） | =2台（套） | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为矿山队配备通信指挥类装备 | 5 | >=2台（套） | =0台（套） | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年9月底下达财政资金，于10月29日发布公开招标公告，历经3次招标于2026年1月30日签订合同，导致未能完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 装备验收通过率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部相关指挥控制系统 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实训演练考核评估结果 | 5 | 合格 | 合格 | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 装备采购按时完成率 | 5 | >=95% | =50% | 52.63 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 9月底资金下达，招标时间长，导致存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 实训演练计划完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点行业领域生产安全事故救援能力 | 20 | 显著增强 | 显著增强 | 100 | 20 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用 | 5 | 提升 | 提升 | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力依托企业（单位）防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用 | 5 | 成效明显 | 成效明显 | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受服务的企业对队伍的满意度 | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 地方应急管理部门对队伍满意度 | 2 | >=95% | =95% | 100 | 2 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 应急管理部对队伍满意度 | 1 | >=95% | =95% | 100 | 1 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.00分