## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区灾害评估及预警技术研究与应用——喀纳斯、禾木等高寒区雪崩灾害诱发机制及特征
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.00 | 58.00 |  | 57.41 |  | 10 |  | 98.98% |  | 9.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.00 | 58.00 |  | 57.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 选取阿勒泰地区喀纳斯—禾木区域雪崩灾害易发典型区，通过协同立体化观测网络（无人机测绘+可视化在线监测+积雪特性监测等）和模型模拟手段，开展多源地球系统科学数据的综合应用，解析雪崩的形成与过程机理；利用数值模拟模拟雪崩过程，提高雪崩特征（堆积体体积、抛程、速度等）模拟精度。 | [5 empty] | 一是完成了前期调研和数据收集工作，通过5次实地调查和对大量文献资料进行检索，获取雪崩历史灾情数据，目前获取的数据量已达到预期目标。二是完成了监测设备的采购和验收工作。三是开展雪崩诱发机制解析，与新疆大学签订技术服务合同，开展雪崩诱发机制解析和雪崩过程模拟数据分析，对高时空分辨率数值气象模拟，包括长时间序列日尺度气象要素模拟进行数据解译；对高空间分辨率无人机光学影像、或者激光雷达影响进行雪崩区解译，构建雪层剪切断裂模式，系统量化雪层失稳机制，揭示不同类型雪崩的诱发机制。编制了示范区雪崩灾害分布图、雪崩灾害研究报告和雪崩隐患区立体监测网络建议报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制示范区雪崩灾害风险等级分布图 | 15 | =1套 | =1套 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展示范区实地调查次数 | 15 | >=5次 | =5次 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买台式机数量 | 6 | >=2台 | =1台 | 50 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原定需求为2台台式计算机，后期根据实际需求进行了调整，实际采购1台高性能计算机（服务器），后期将充分研究项目需求，确定采购计划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 雪崩历史灾情调查率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备按计划完成采购时间 | 8 | =2025年8月15日前 | 2025年12月14日 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于做预算时市场调研不足，导致预算金额及政府采购品目选择有偏差，执行过程中申请调整政府采购品目未成功又耗费时间，影响整体采购完成时间。后期充分调研后编制预算，做足功课选择政府采购品目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 雪崩灾害前期调研完成时间 | 8 | =2025年11月15日前 | 2025年8月15日 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 编制示范区雪崩灾害研究报告 | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 编制示范区雪崩隐患区立体监测网络建议报告 | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.75分