## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年自治区煤炭建设项目工程质量监督管理项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.煤炭建设项目工程质量现场检查30矿次；2.参加煤炭建设项目单项工程质量认证3矿次；3.完成9家矿区质监站业务考核。通过工程质量现场检查，有效预防和减少因设计、施工等环节的问题导致的质量事故，通过事前、事中和事后的全面监督，确保煤炭建设项目工程质量符合预期要求。 | [5 empty] | 1.完成煤炭建设项目现场工程质量检查30矿次；2.完成建设项目单项工程质量认证3矿次，出具认证书3份；3.开展矿区战业务指导考核，完成9家矿区质监站业务考核；4.有效预防和减少了建设过程中出现的问题，提升了全区煤炭建设工程质量水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成现场检查数量 | 12 | >=30个 | =30个 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成单项工程质量认证 | 11 | >=3个 | =3个 | 100 | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 业务指导及考核管理区站站数 | 10 | >=9个 | =9个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检查覆盖率 | 7 | >=95% | =100% | 105.26 | 6.63 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 30处建设项目，预计1处复工难度大，实际完成复工，急需现场检查。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家费用 | 20 | <=1500元/天 | =1593.71元/天 | 106.25 | 18.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 安全生产压力增大，聘请的专家水平要求增高，高级正高级职称人数占比增加。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成工程质量认证报告 | 20 | >=3份 | =3份 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 煤矿企业及矿区站对技术服务满意度 | 10 | >=95% | =96.67% | 101.76 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 | 30处服务对象，29处回复满意。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.38分