## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 全疆矿山安全和煤田火灾防治技术监督与服务指导
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 326.53 | 326.53 |  | 307.76 |  | 10 |  | 94.25% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 326.53 | 326.53 |  | 307.76 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、根据矿山安全服务保障中心职能，协助自治区应急管理厅开展矿山安全检查，通过全力推进矿山智能化建设工作，达到全年开展矿山安全检查及煤矿智能化建设保障不少于4次的效果。 二、协助自治区应急管理厅开展智能化工作，通过合理规划工作安排、整合专业资源以及优化验收流程等一系列举措，开展智能化（预）验收工作，达到全年不少于34个矿的效果。 三、配合应急管理部门督促矿山企业严格落实安全生产主体责任，抓好安全生产隐患排查整改，提升矿山安全生产水平，根据《关于印发新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案的通知》(新政办发〔2022〕54号)要求，对煤田火区治理情况开展督促检查，做好技术指导及煤田火灾监测预警等工作。全年全疆督促治理轮次不少于3轮。 四、采用常规监测方法（地表测温、热红外拍摄、观测孔测温、观测孔气体采样化验、地面物探勘测）对15处已治理火区开展常规监测及时掌握火区动态，做出煤田火区灭火效果评价，达到火区监测的目的。 五、通过在5处煤田火区布设温度传感器，对已安装的火区采集器进行维护，确保实时采集温度数据传输正常，并将温度数据实时传回数据中心，对温度出现异常点位及时报警，实现对煤田火区、易发煤火风险实时温度无线动态监测的目的。 | [5 empty] | 一、协助自治区应急管理厅开展矿山安全检查，开展了4次矿山安全检查及煤矿智能化建设保障，全力推进矿山智能化建设工作； 二、协助自治区应急管理厅开展智能化工作，开展了34个矿的智能化（预）验收工作，整合专业资源，优化了验收流程， 三、对煤田火区治理情况开展了3轮督促检查，进行了技术指导及煤田火灾监测预警等工作。 四、采用常规监测方法（地表测温、热红外拍摄、观测孔测温、观测孔气体采样化验、地面物探勘测）已对16处已治理火区开展常规监测及时掌握火区动态。 五、通过在5处煤田火区布设温度传感器，对已安装的火区采集器进行维护，确保实时采集温度数据传输正常，并将温度数据实时传回数据中心，对温度出现异常点位及时报警，实现对煤田火区、易发煤火风险实时温度无线动态监测的目的。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿山安全调研次数 | 8 | >=4次 | =4次 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 智能化（预）验收 | 7 | >=34个 | =34个 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 火区督促治理轮次 | 15 | >=3轮 | =3轮 | 100 | 15 | 计划标准 | 4轮 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤田火区监测个数 | 10 | >=15个 | =16个 | 106.67 | 9.33 | 计划标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 比原定计划多完成一处煤田火区常规监测工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 火区监测数据准确率 | 10 | >=90% | =96% | 106.67 | 9.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 仪器设备精度提高，从而数据准确率高。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监测平台正常运行率 | 10 | >=90% | =90.63% | 100.7 | 9.93 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 火区督促治理区域覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要由于业务开展顺利，工作效率提升，任务全部完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监测工程按时完成率 | 5 | >=90% | =100% | 111.11 | 4.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 全年无特殊情况，严格按照年度工作计划完成监测任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 火区督促治理按时完成及时率 | 5 | >=90% | =100% | 111.11 | 4.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要由于业务开展顺利，工作效率提升，任务全部按时完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升矿山安全生产水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.94分