## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 矿山安全培训项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.02 | 37.02 |  | 34.47 |  | 10 |  | 93.11% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 37.02 | 37.02 |  | 34.47 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实自治区党委关于煤田火区治理工作要求，推动智慧技术与煤炭产业融合发展，提升煤田火区现场管理人员履职能力水平和全区矿山安全监管人员安全生产管理水平及智能化矿山建设综合素质。计划2025年3月开展1期矿山安全服务保障能力提升培训班，计划培训人数70人，6月开展1期智能化矿山建设培训班，计划培训人数240人，2025年10月开展1期煤田火灾治理能力提升培训班，计划培训人数70人.通过培训，有效提升行业相关从业及监管监察人员管理及业务能力水平。 | [5 empty] | 我中心已于2025年3月开展了1期矿山安全服务保障能力提升培训班，培训人数70人，1期智能化矿山建设培训班，培训人数240人，2025年11月开展了1期煤田火区治理能力提升培训班，培训人数70人。贯彻落实自治区党委关于煤田火区治理工作要求，推动智慧技术与煤炭产业融合发展，提升了煤田火区现场管理人员履职能力水平和全区矿山安全监管人员安全生产管理水平及智能化矿山建设综合素质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训期数 | 15 | =3期 | =3期 | 100 | 15 | 计划标准 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 15 | >=9天 | =9天 | 100 | 15 | 计划标准 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | 10 | >=380人次 | =380人次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员出勤率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度组织的三期培训，参与培训人员出勤率均为100%，高出预计出勤率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度培训任务开展顺利，无特殊情况发生，三期培训按期举行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人员标准 | 10 | <=200元/人/天 | =200元/人/天 | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升从业人员管理及业务能力水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 10 | >=90% | =97.63% | 108.48 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 参训人员对我中心本年度组织的三期培训满意度较高。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.94分