## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 安全生产预防和应急救援能力建设
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1923.36 | 1923.36 |  | 1923.36 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1923.36 | 1923.36 |  | 1923.36 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过国家专业队项目建设，大力提升国家安全生产应急救援队伍建设质量和成效，实现队伍结构更加完善、布局更加合理、反应更加灵敏、行动更加快捷，先进适用装备的应用水平显著提升，生产安全事故应对处置能力显著增强，先进救援技战术水平、规范化管理水平、信息化智能化装备水平和综合保障能力大幅提升，全力服务保障国家能源安全，为建设更高水平的平安中国作出更大贡献。 | [5 empty] | 完成了国家专业队项目建设,全年完成了17辆特种专业技术用车的采购，提升国家安全生产应急救援队伍建设质量和成效，实现队伍结构更加完善、布局更加合理、反应更加灵敏、行动更加快捷，先进适用装备的应用水平显著提升，生产安全事故应对处置能力显著增强，先进救援技战术水平、规范化管理水平、信息化智能化装备水平和综合保障能力大幅提升，全力服务保障国家能源安全，为建设更高水平的平安中国作出更大贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置装备数量 | 10 | >=17辆/台、套 | =17辆/台、套 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 维护装备数量 | 10 | >=17辆/台、套 | =17辆/台、套 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 应急值班值守 | 10 | =24小时/天 | =24小时/天 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 质量指标 | 装备合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 完成装备采购时间 | 10 | =2025年12月31日前 | =2025年8月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2025年12月31日前 | =2025年8月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 50KM内接警后抵达事故现场时间 | 10 | <=0.50小时 | =0.5小时 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
| 成本指标 | 经济成本指标
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料
|  | 满意度指标 | 政府对国家专业队应急行动满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分