## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区应急指挥部（信息化工程）建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9669.79 | 9669.79 |  | 8265.82 |  | 10 |  | 85.48% |  | 6.37
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9669.79 | 9669.79 |  | 8265.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加大对自然灾害的监测预警和安全生产的监管，充分运用科技信息化手段，增强抵御应对自然灾害的能力，遏制重特大安全事故发生，开展自治区应急指挥部建设项目〔信息化工程〕。此项目建设周期18个月，建设内容包括基础弱电工程、软硬件设备集成、信息系统开发三部分，根据工作计划，2025年需要完成以下工作： 完成完成指挥部硬件系统的招标采购，采购机柜70架，对11个专业用房进行装修，采购1台800KW 柴油发电机，采购各类信息化设备≥400台（套），对27个功能房间进行音视频系统的建设，建设本地网络系统4套，完成2套应用系统的开发。完成软件系统的等保测评、密码应用测评、软件测试、系统试运行等工作，并完成软件系统初验和分项终验。 | [5 empty] | 全面完成项目硬件基础设施的规模化部署与核心能力建设，高质量完成指挥部硬件系统招标采购工作，共计采购机柜144架、各类信息化设备1740余台（套），所有主要硬件设备已顺利完成到货验收，为系统稳定运行奠定坚实的物理基础。同步完成11个专业用房的声场环境改造，并扎实推进软件系统的合规性建设，顺利通过等保测评、密码应用测评及软件测试，确保系统安全可靠。在此基础上，硬件与软件系统已顺利通过初步验收，硬件系统正式进入试运行阶段，标志着项目建设取得阶段性重要成果，为后续全面投入实战应用及整体效能的发挥提供了有力支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设机柜 | 8 | >=70架 | =144架 | 205.71 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：报指标时还未进行招投标前设计复核，经过设计复核后结合现场机柜的使用需求，在各功能房间的大屏维修通道、弱电间部署了机柜。改进：招标前做好全面设计复核，减少变更。
|  | 数量指标 | 融合通信设备 | 8 | =1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 采购各类信息化设备 | 8 | >=400台（套） | =1740台（套） | 435 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：实际到货部分设备需组合成台（套）使用；改进：后续项目申报指标时估算出具体设备数量。
|  | 数量指标 | 视频会议设备 | 8 | >=20台 | =24台 | 120 | 6.4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：报指标时还未进行招投标前设计复核，经过设计复核后考虑设备冗余备份需要。改进：招标前做好全面设计复核，减少变更。
|  | 数量指标 | 建设网络系统 | 4 | >=4套 | =4套 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 质量指标 | 设计变更率 | 4 | <=15% | =4.22% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 4 | >=90% | =100% | 111.11 | 3.56 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目验收全部合格。
|  | 质量指标 | 信息化系统故障率 | 4 | <=3% | =1% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
|  | 质量指标 | 通过等级保护测评 | 4 | 通过 | 通过 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 4 | <=1天 | =1天 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
|  | 时效指标 | 硬件到货率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 初步验收时间 | 4 | 11月前 | 11月 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 4 | <=2小时 | =1小时 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
| 成本指标 | 经济成本指标
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | 4 | >=3年 | =3年 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
|  | 社会效益指标 | 积极推进自治区应急指挥部安防系统建设 | 4 | 提高自治区应急指挥部安防能力 | 提高自治区应急指挥部安防能力 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
生态效益指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105.56 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 | 系统使用人员满意度达95%。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 78.33分