## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区应急指挥部（基建工程）建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5000.00 | 5000.00 |  | 3315.27 |  | 10 |  | 66.31% |  | 1.58
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000.00 | 5000.00 |  | 3315.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述精神，贯彻落实国务院安排部署，结合应急管理厅相关职责，建设自治区应急指挥部，项目总建筑面积13179平方米，包括应急指挥大厅、会商研判室、技术支撑用房、值班备勤用房、配套保障用房及室外绿化、道路等配套设施。配套工程包括给排水、电气、消防及采暖通风工程。场所建设融合应急值守、预测预警、指挥调度、视频会商、实时监控、预案管理、队伍建设、物资保障、灾情发布、统计分析等功能于一体。通过实体化运行、信息化手段，将全面提升自治区的应急指挥能力，加快推进自治区应急管理体系和能力现代化。 | [5 empty] | 截止2025年12月31日，该项目已完成5项建筑工程，总建筑面积达到13179平方米，项目设计变更率为5%，主体建筑和配套系统基本达到设计要求，产出成果符合规划。项目建设期间未收到工程附近居民噪声污染投诉，项目建成后显著提升全区应急指挥能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑工程总建筑面积 | 10 | >=13179平方米 | =13179平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 建筑工程数量 | 10 | >=5项 | =5项 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 10 | <=10% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 10 | 2025年3月31日前 | =2025年3月26日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 2025年项目按计划完工时间 | 10 | 2025年12月15日前 | =2026年6月30日 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料 | 项目建设周期长，预计2026年6月30日前完成。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | 10 | <=3952.60万元 | =3101.7万元 | 78.47 | 4.62 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 建设工程其他费用按合同支付条款，需完成工程结算或财务决算后方能进行支付，已督促加快结算进度
|  | 经济成本指标 | 工程建设其他费用 | 10 | <=655.90万元 | =213.57万元 | 32.56 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 工程预备是应对工程建设中不可预见的工程量变动、费用调整及价格波动等因素而预先预留的建设资金。项目变更费用待工程结算时一并计算。如结算未超过工程费用，此项不发生
|  | 经济成本指标 | 预备费 | 10 | <=391.50万元 | =0万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因项目结算工作未完成，已督促施工单位及造价咨询单位加快核对清单及变更等内容，预计4月完成项目结算
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 工程附近居民噪声污染投诉次数 | 10 | <=5次 | =0次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
生态效益指标
| 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 66.20分