## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区特大防汛补助费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 |  | 469.78 |  | 10 |  | 93.96% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 | 500.00 |  | 469.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.补助支持受灾县市开展防汛抗洪抢险救援工作，包括物资储备、机械设备添置、租赁、使用、受威胁群众转移等支出。 2.开展自治区级防汛抗旱物资储备，丰富防汛抗旱物资储备品类，增加储备数量，切实提升防汛抗旱抢险救灾保障能力。 | [5 empty] | 1.补助乌鲁木齐县、阿勒泰市、轮台县、民丰县开展物资储备、机械设备添置、租赁、使用、受威胁群众转移等工作，做好山洪及克兰河、塔里木河、阿克苏库勒湖漫溢洪水应对，全力保障人民群众生命安全。 2.利用自治区特大防汛抗旱补助费与阿克苏地区沙雅县、喀什地区莎车县开展防汛抗旱抢险救灾物资联合储备，储备六面体铅丝笼、铁丝、巡堤查险灯组、救生衣等价值150余万元防汛抗旱物资，物资储备种类进一步丰富、种类进一步增加。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买防洪编织袋、吨袋 | 3 | >=19万条 | =19.24万条 | 101.24 | 2.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 轮台县因实际采购价格低于预算询价，为提高资金使用率，绩效目标超出指标值。在后续资金绩效目标申报中加强指导，更科学、合理制定绩效目标值。
|  | 数量指标 | 购买六角防汛笼、钢筋笼 | 3 | >=4720个 | =4720个 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 莎车县因实际采购价格低于预算询价，为提高资金使用率，绩效目标超出指标值。在后续资金绩效目标申报中加强指导，更科学、合理制定绩效目标值。
|  | 数量指标 | 购买防汛排水泵 | 3 | >=6台 | =10台 | 166.67 | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因实际采购价格低于预算询价，为提高资金使用率，绩效目标超出指标值。在后续资金绩效目标申报中加强指导，更科学、合理制定绩效目标值。
|  | 数量指标 | 机械设备租赁（小时） | 3 | >=200小时 | =322小时 | 161 | 1.17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 阿勒泰市因实际采购价格低于预算询价，为提高资金使用率，绩效目标超出指标值。在后续资金绩效目标申报中加强指导，更科学、合理制定绩效目标值。
|  | 数量指标 | 机械设备租赁（台次） | 3 | >=52台次 | =52台次 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 群众转移运输车辆租赁 | 3 | >=12辆 | =12辆 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 购买雨衣、雨鞋、潜水服、救生衣、救生圈 | 3 | >=2952件、双、个 | =3504件、双、个 | 118.7 | 2.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 轮台县因实际采购价格低于预算询价，为提高资金使用率，绩效目标超出指标值。在后续资金绩效目标申报中加强指导，更科学、合理制定绩效目标值。
|  | 数量指标 | 购买防水头灯、扩音器、救援绳、防汛应急包、手摇报警器、警戒带、救生拉网 | 3 | >=532个、根 | =723个、根 | 135.9 | 1.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 轮台县因实际采购价格低于预算询价，为提高资金使用率，绩效目标超出指标值。在后续资金绩效目标申报中加强指导，更科学、合理制定绩效目标值。
|  | 数量指标 | 购买无人机 | 3 | >=2架 | =2架 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 购买铲车、叉车 | 4 | >=2台 | =2台 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 购买水深探测仪 | 4 | >=1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 购买帐篷 | 4 | >=4顶 | =4顶 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 购买铁丝 | 3 | >=17.60吨 | =17.6吨 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 莎车县因实际采购价格低于预算询价，为提高资金使用率，绩效目标超出指标值。在后续资金绩效目标申报中加强指导，更科学、合理制定绩效目标值。
|  | 数量指标 | 购买防洪铁丝网 | 3 | >=2000片 | =2000片 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 购买防洪钢管 | 3 | >=300根 | =300根 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 购买燃油 | 3 | >=15000升 | =15000升 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 购买橡皮舟 | 4 | >=4艘 | =4艘 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 购买巡堤查险灯组 | 3 | >=10组 | =29组 | 290 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因实际采购价格低于预算询价，为提高资金使用率，绩效目标超出指标值。在后续资金绩效目标申报中加强指导，更科学、合理制定绩效目标值。
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 项目按期完成时间 | 6 | =2025年11月30日前 | 2026年4月30日 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 供货期内供应商未按时完成供货，已向供应商所在地市场监督管理机构提出投诉，正等待处理结果。
| 成本指标 | 经济成本指标
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 防汛抗旱救灾社会综合效益 | 10 | 显著 | 显著 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
生态效益指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 物资设备使用单位满意度为100%。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.49分