## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年综合防灾减灾专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅机关（行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 337.00 | 337.00 |  | 309.05 |  | 10 |  | 91.71% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 337.00 | 337.00 |  | 309.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据普查基础数据、评估区划成果数据及补充数据，在未开展试点工作的10个地（州、市）内，基于风险普查县级综合减灾能力评估成果，选取10个县级单元，开展基层综合减灾能力提升工作,通过提升基层综合减灾能力，有效减少灾害对居民生活的影响，可进一步增强县级灾害风险防范意识，保障群众生命财产安全；同时保障六道湾办公区正常运行。 | [5 empty] | 已印发《自治区基层综合减灾能力提升推广工作方案》（新防减救办〔2025〕3号），确定开展基层综合减灾能力提升工作的的十个县（市、区）名单；完成项目竞争性磋商工作，签订服务合同，由专业机构开展相关服务工作。已形成相应成果，通过评估，开展工作的十个县级单元综合减灾能力得到显著提升，项目按程序通过验收；同时保障六道湾办公区正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绘制村、社区级灾害风险地图 | 10 | >=100份 | =100份 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公区域面积 | 12 | >=13400平方米 | =13400平方米 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托评估机构数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具评估方案 | 15 | =10份 | =10份 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 评估验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期摸底调研完成时间 | 15 | =2025年8月1日前 | 2025年7月30日 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基层风险评估完成时间 | 15 | =2025年12月1日前 | 2025年11月30日 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分