## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅综合运维及安全服务项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅机关（行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 590.50 | 590.50 |  | 262.13 |  | 10 |  | 44.39% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 590.50 | 590.50 |  | 262.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基于现有的12个应急信息系统进行运行维护，其中自治区应急管理厅数据安全系统提供数据资产梳理、数据安全风险评估、数据库安全审计、数据库防火墙等服务，提升数据安全治理能力；自治区应急管理厅安全生产综合基地及机关办公楼多媒体系统提供20次大型重要会议专业调音现场保障服务，保障多媒体会议室会议调试有效进行；自治区应急管理厅云数据中心为自治区应急管理厅网络相关设备提供运行监控、告警、故障受理、故障排查、故障处理、设备实施的日常维护服务、互联互通及相关技术劳务服务等，提高确保数据安全性。同时，配置专业的运行维护团队，确保新疆维吾尔自治区应急管理厅各类信息系统和平台的稳定、安全、高效运行，提升应急管理能力和水平，保障安全生产和应急救援工作的顺利进行。 | [5 empty] | 截止2025年12月31日，对11个应急信息系统进行了运行维护，配置了专业的运行维护团队，服装系统运行监控、故障受理、故障排查与处理等的日常维护服务，切实确保各类信息系统和平台的稳定、安全和高效运行，提升了数据安全性，有力支撑了安全生产和应急救援工作的顺利开展。同时，自治区应急管理厅安全生产综合基地及机关办公楼多媒体系统为20次大型重要会议提供了专业调音现场保障服务，有效保障了多媒体会议室会议调试工作的有序进行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护数量 | 12 | =12个 | =11个 | 91.67 | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 自治区尾矿库安全风险监测预警系统因政策原因无法实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大型重要会议专业调音现场保障次数 | 10 | >=20次 | =20次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统应用稳定性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | 10 | <=5% | =1% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 9 | <=72小时 | =24小时 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 9 | <=1小时 | =1小时 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统运维人员年平均工资 | 20 | <=12.28万元/年 | =11.98万元/年 | 97.56 | 18.78 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目前只有一个项目已到运维服务期，运维人员年平均工资为11.98万元/年。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全防护能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.28分