## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区安全生产及应急专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅机关（行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4115.00 | 4115.00 |  | 3628.44 |  | 10 |  | 88.18% |  | 7.05
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4115.00 | 4115.00 |  | 3628.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照自治区党委 政府对应急管理工作的部署要求，加强应急管理、安全生产、防灾减灾宣传、教育、法规标准等各项工作，持续开展重大公共安全事故隐患排查治理，加大重点行业领域安全监管，增强应急管理综合监管执法效能；有效保障安全生产综合基地正常运转；开展综合应急演练，提升安全生产、自然灾害应急救援能力；持续推进自治区应急管理体系和能力现代化建设，保障自治区安全生产形势持续稳定。目标1：保障“两委三部”运行，完成6次及以上的重点会议；目标2：应急管理相关执法检查和指导服务计划覆盖14地州，排查风险隐患，，进一步提升我区安全生产水平；目标3：完成对119家企业安全生产标准化评审工作；目标4：维护安全生产综合基地运行，保障安全生产演练场正常运转；目标5：开展应急管理综合保障工作，完成应急管理“十四五”规划总结评估3项，编制应急类专项规划2项，安全设施设计审查领域4个，举办应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传活动4场，全年开展各项培训3次，举办演练竞赛2场，加强应急管理、安全生产、防灾减灾宣传、教育、法规标准等工作； | [5 empty] | 截止2025年12月31日，该项目已完成6次保障“两委三部”重点会议；应急管理相关执法检查和指导服务已覆盖14地州，排查风险隐患；有效维护了安全生产综合基地运行，保障了安全生产演练场正常运转；已编制应急类专项规划2项；已审查安全设施设计领域4个；已举办应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传活动4场；已开展全年各项培训3次，加强应急管理、安全生产、防灾减灾宣传、教育、法规标准等工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障“两委三部”重点会议次数 | 5 | >=6次 | =6次 | 100 | 5 | 计划标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急管理执法检查和指导服务覆盖地州数量 | 6 | =14个地州市 | =14个地州市 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急管理“十四五”规划总结评估数量 | 5 | =3项 | =3项 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传活动 | 5 | >=4场 | =4场 | 100 | 5 | 计划标准 | 4场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展各项培训次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | 8次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产标准化定级评审企业数量 | 5 | =41家 | =68家 | 165.85 | 1.71 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 政策暂停前存量评审集中完成68家。下一年合理制定绩效目标，确保资金使用效益于任务量相匹配。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办演练竞赛场次 | 5 | >=2场 | =2场 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产综合基地运行维护面积 | 3 | >=100005平方米 | =100005平方米 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制应急类专项规划数量 | 5 | =2项 | =2项 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全设施设计审查领域 | 5 | =4个 | =4个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购应急救援训练战斗服（含头盔、鞋） | 3 | >=1800套 | =1800套 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产重点执法企业数量 | 4 | >=140家 | =140家 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成成品软件的部署安装 | 4 | =1套 | =0套 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 软件正在安装，预计6月完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制《自治区应急物资储备指导目录（分区域）》 | 4 | =1份 | =0份 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目录正在编制，预计6月完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全生产执法检查计划完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全生产综合基地运行维护验收合格率 | 3 | >=98% | =100% | 102.04 | 2.94 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目已完成验收，全部合格。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安全生产综合基地运行维护及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 执法检查工作完成及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业安全生产保障能力 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区应急管理服务能力 | 5 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.70分