## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区应急管理厅维修改造项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅机关（行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180.71 | 180.71 |  | 134.27 |  | 10 |  | 74.30% |  | 3.57
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.71 | 180.71 |  | 134.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区机关事务管理局《关于维修改造立项的复函》要求，做好办公楼维修改造具体如下：1.远程应急指挥中心屋面防水项目、室内维修改造工程、采暖设施维修项目、消防设施维修项目；2.体能训练中心室内维修改造项目；3.厅机关办公楼更换电梯项目。通过维修改造项目，能够有效消除安全隐患，节约能源资源，恢复使用功能，满足办公需求。 | [5 empty] | 根据自治区机关事务管理局《关于维修改造立项的复函》要求，项目已完成厅机关办公楼3部电梯的更换和办公楼、体能训练中心的维修改造，已完成支付134.27万元维修改造工程费用，有效提升了应急管理服务环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼维修改造面积 | 12 | =3447.61㎡ | =3447.61㎡ | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换电梯 | 8 | =3部 | =3部 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体能训练中心维修改造面积 | 12 | =2356.06平方米 | =2356.06平方米 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修改造工程验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修改造设计变更率 | 8 | <=10% | =0% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维修改造工程完成时间 | 12 | =2025年5月31日前 | =2025年7月1日 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目因施工过程中要改造的房屋出现重大安全隐患，进行了抗震加固，施工单位暂停施工，造成工期延误，实际于2025年7月1日完工。后续项目为杜绝类似情况再次发生，制定相应的改进措施，以在未来项目中更好地控制工期风险。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造工程费用 | 15 | <=180.71万元 | =134.27万元 | 74.3 | 5.36 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已建设完成，因招标产生结余，结余资金由财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼维修改造造价 | 1 | <=1万元 | =0.97万元 | 97 | 0.93 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已建设完成，因招标产生结余，结余资金由财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费用 | 1 | <=3万元 | =3.2万元 | 106.67 | 0.93 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已建设完成，因招标产生结余，结余资金由财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费用 | 1 | <=5万元 | =4.78万元 | 95.6 | 0.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已建设完成，因招标产生结余，结余资金由财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋安全鉴定 | 1 | <=10万元 | =7.9万元 | 79 | 0.47 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已建设完成，因招标产生结余，结余资金由财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计结算 | 1 | <=10万元 | =1万元 | 10 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已建设完成，因招标产生结余，结余资金由财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急管理服务环境 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70.15分