## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区特种作业人员安全生产考试工作经费
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅机关（行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 122.00 | 122.00 |  | 105.57 |  | 10 |  | 86.53% |  | 6.63
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 122.00 | 122.00 |  | 105.57 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步规范自治区特种作业人员安全技术考试考务管理，加强对考试机构和考试点工作监督检查，根据国家安全监管总局关于印发《安全生产资格考试与证书管理暂行办法的通知》（安监总培训【2013】104号）及《安全生产培训机构基本条件》AQ8011-2023相关规定，在远程监巡考功能的基础上拟接入安全生产培训机构培训场所视频监控，对安全生产培训全过程进行监督管理，确保特种作业人员安全技术考试顺利进行，努力为自治区安全生产工作平稳开展和长治久安总目标的实现作出更大贡献。 | [5 empty] | 根据国务院安委会关于安全生产特种作业领域两项专项治理活动要求，通过对考试机构和考试点工作的监督检查力度通过监督检查及“回头看”专项活动，淘汰、关闭部分不达标的培训机构培训场所，现已完成全区培训机构、考试点巡培巡考视频全覆盖，按照安全技术培训考试管理规定的相关要求，对参加“三项岗位”人员考试申请按流程在规定的时限内完成，并积极配合全区煤矿考试点完成了补贴考试点费用及考评费的支付，并组织完成对考试点的现场监（巡）考工作，进一步提升和规范自治区特种作业人员安全技术考试考务管理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全视频接入涉及培训机构数量 | 12 | >=187个 | =137个 | 73.26 | 3.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据应急管理部颁布实施的《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）及《自治区矿山安全生产治本攻坚三年行动厅内任务分工》文件精神，加大矿山安全培训机构监管力度，本年度对全区的培训机构/考试点进行了全方位的督导检查，对“考培不分”及设备不达标的机构进行淘汰和关闭，另有部分业务开展少，培训人数低的机构自行申请退出，现实际的培训机构/考试点数量有不同下降（从原有的187家降到137家）。改进措施：按照《安全生产培训机构基本条件》对现有机构进行严格的规范化管理，并加强培训机构/考试点的日常监督管理，确保全区安全生产培训/考试点各项工作顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全作业考试巡考场次 | 10 | >=50次 | =50次 | 100 | 10 | 历史标准 | 50次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤炭安全生产考试人数 | 5 | >=6000人 | =3905人 | 65.08 | 0.63 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：主要是煤矿生产企业通过对智能化设备的不断投入，致使部分特种作业从业人员不断下降。具体措施：根据考试人数及时补贴考试点相关费用；按照煤矿“三项岗位”人员管理规定，督促煤矿企业认真落实从业人员安全生产培训及考核取证工作，同时加强执法检查过程中“逢查必考”制度的落实，确保煤矿安全生产从业人员执证上岗。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全培训机构视频接入升级覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据《自治区矿山安全生产治本攻坚三年行动历内任务分工》的通知要求，2025年实现矿山安全培训机构教育视频联网至自治区管理厅，现已将全区137家机构全部接入自治区应急管理厅教育训练处，覆盖率达到100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全生产考试视频监考巡考系统覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安全生产培训机构培训场视频接入按期完成率 | 5 | >=90% | =100% | 111.11 | 4.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照全区培训机构培训场所动态管理要求，全区培训机构培场所全部按照期限完成接入工作，对不达标的培训机构培训场所关闭帐号，停止相关业务的开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 收到考试申请到组织考试期限 | 8 | <=60天 | =60天 | 100 | 8 | 历史标准 | 60天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产考试考评员费用 | 20 | =10元/人 | =10元/人 | 100 | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升全区安全生产考试规范性 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.15分