## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年技术服务及安全生产培训项目
主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2863.63 | 2363.74 |  | 2363.74 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 2863.63 | 2363.74 |  | 2363.74 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区应急管理科学研究院是自治区一家综合性安全科技研发机构，面向全区安全生产领域，牢固树立为政府服务、为企业安全生产工作服务的发展理念，主动承担重大科技攻关，开展公共安全领域科技研究和技术服务。不断加强全区安全生产理论政策和技术基础研究、安全生产先进实用技术成果示范应用推广、全区危险化学品登记注册和技术管理、工矿商贸企业安全生产条件、有关设备（锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）和劳动防护用品的检测检验、作业环境安全卫生监测与评价技术研究、危险源辨识与评价、安全生产事故分析和技术鉴定、相关企业安全生产条件和有关设备及劳动防护用品检验及应急管理领域人员相关培训工作，为助力自治区应急管理领域各行业高质量发展，提供更高质量的技术服务，预计2025年，自治区应急管理科学研究院完成安全培训学员超5000人次，举办安全培训班60期以上，出具各类检测、鉴定、分析报告110份以上，完成设备购置不少于110台，新增设备利用率达100%，完成出具安全技术咨询服务报告5个以上，保障人员数不低于91人。 | [5 empty] | 2025年度，自治区应急管理科学研究院紧紧围绕主管部门的工作部署和年初预算绩效目标，坚持“社会效益优先、服务效能并重”的原则，充分发挥自有资金的使用效益。总体来看，各项指标任务顺利推进，既保障了公益服务的公益属性，又激发了市场运行的内部活力，实现了资金投入与公共服务产出的良性匹配，单位履职效能和可持续发展能力得到进一步提升。2025年技术服务及安全生产培训项目全年完成二级指标6个，三级指标16个，其中出具安全技术咨询服务报告5份；出具各类检测、鉴定、分析报告120份；购置设备121台；举办安全培训班65期；完成安全培训学员4699人次；保障人员101人；出具报告准确率达100%；设备验收合格率达98%；培训考试合格率达98.01%；出具安全技术咨询服务报告按计划完成率达100%；购置设备按时完成率达100%；培训按期完成率达92.31%；设备利用率达100%；有效为企业安全生产、应急管理和重点工程项目安全提供技术服务；参加培训人员满意度达98.85%；设备使用人员满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具安全技术咨询服务报告数量 | 6 | >=5个 | =5个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具各类检测、鉴定、分析报告数量 | 5 | >=110份 | =120份 | 109.09 | 4.55 | 历史标准 | 110份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目预算实际执行过程中，自治区应科院鼓励拓展检测业务，该指标实际完成值略高于预算指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 6 | >=110台 | =121台 | 110 | 5.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年度，自治区应科院为推动培训业务更好更广发展，按照《应急救援员集体鉴定申请单位(培训机构)备案管理实施办法(试行)》配备相应专业培训设备。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办安全培训班期数 | 5 | >=60期 | =65期 | 108.33 | 4.58 | 历史标准 | 67期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目预算实际执行过程中，自治区应科院积极鼓励培训业务做大做广，该指标实际完成值略高于预算指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成安全培训学员人次 | 5 | >=5000人 | =4699人 | 93.98 | 4.25 | 历史标准 | 5500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目预算实际执行过程中，自治区应科院培训教研中心确定培训实操基地选址后，需兼顾业务开展和基地建设。为保证相关工作完成质量，导致该指标实际完成值略低于预算指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | 6 | >=91人 | =101人 | 110.99 | 5.34 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为鼓励和支持自治区应科院人员干事创业、科研创新的积极性，壮大科技人才力量，2025年通过公开招聘引进工作人员14名，其中研究生10人。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 出具报告准确率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目预算实际执行过程中，自治区应科院鼓励拓展检测业务，该指标实际完成值略高于预算指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >=98% | =98% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训考试合格率 | 4 | >=90% | =98.01% | 108.9 | 3.64 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目预算实际执行过程中，自治区应科院积极鼓励培训业务做大做广，提高培训工作质量和效率，加强培训力度，提升了学员考试合格率，导致该指标实际完成值略高于预算指标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出具安全技术咨询服务报告按计划完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购置设备按时完成率 | 4 | >=90% | =100% | 111.11 | 3.56 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年度，自治区应科院为推动培训业务更好更广发展，按照《应急救援员集体鉴定申请单位(培训机构)备案管理实施办法(试行)》配备相应专业培训设备。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 4 | >=90% | =92.31% | 102.57 | 3.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目预算实际执行过程中，自治区应科院积极要求并鼓励培训业务做大做广，实际完成值略高于预算指标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业安全生产、应急管理和重点工程项目安全提供技术服务 | 5 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 5 | >=90% | =98.85% | 109.83 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目预算实际执行过程中，自治区应科院积极鼓励培训业务做大做广，提高培训工作效率，增强服务意识，该指标实际完成值略高于预算指标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105.56 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目预算实际执行过程中，自治区应科院鼓励拓展检测业务，购入先进仪器设备，提高工作效率，设备使用人员满意度实际完成值略高于预算指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.96分