附件：

关于进一步加强煤矿综采工作面安装和回撤工作有关事项的通知

（征求意见稿）

| 关于进一步加强煤矿综采工作面安装和回撤工作有关事项的通知 | 依据、参考或理由 |
| --- | --- |
| 近年来，我区煤矿综采工作面安装、回撤期间发生多起生产安全事故，暴露出部分煤矿对综采工作面安装、回撤风险辨识不足、操作流程不规范、现场管理不到位等问题。为深刻汲取事故教训，进一步加强和规范综采工作面安装、回撤工作管理，防范和遏制事故发生，现将有关事项通知如下： |  |
| 一、适用情形 |  |
| 煤矿综采工作面安装、回撤工作，是指井工煤矿综采工作面采煤机、支架、刮板输送机（含破碎机、转载机）、设备列车等大型设备的安装、回撤各项工作，是井工煤矿的设备安装工程，执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《中华人民共和国建筑法》《煤矿安全生产条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等法律法规，按照建设工程的危险性较大的分部分项工程进行管理和监督。 | 1.《建设工程质量管理条例》第二条、第四十三条、第四十六条、第四十七条。 2.《建设工程安全生产管理条例》第二条、第二十六条、第四十条。 |
| 二、安装回撤流程 |  |
| （一）安装流程 |  |
| 组织现场勘查→开展专项安全风险辨识→编审专项施工方案（安装作业规程）→安装准备→现场安全确认→组织安装施工→系统调试→检查验收。 | 《煤矿安全规程》第一百二十九条：采用综合机械化采煤时，必须遵守下列规定：（二）运送、安装和拆除综采设备时，必须有安全措施，明确规定运送方式、安装质量、拆装工艺和控制顶板的措施。 |
| （二）回撤流程 |  |
| 组织现场勘查→开展专项安全风险辨识→编审专项施工方案（回撤作业规程）→回撤准备→现场安全确认→组织回撤施工→检查验收。 |  |
| 三、流程要求 |  |
| （一）组织现场勘查。安装工作面切眼施工完毕或回撤工作面距停采线20m后，煤矿要组织安全、技术、机电、运输、通防、地测等相关职能部门和安装或回撤施工队伍相关负责人、技术人员实地勘查，了解安装或回撤地点地质条件、巷道支护情况，测量运输线路的长度、坡度及弯道曲率等参数，确定安装回撤的整体方案，明确设备运输路线、安装位置，铺网和停采位置、设备回撤方法、供电方式、提升运输方式及提升运输设备安装位置等。综采工作面安装地点地质条件复杂的，要进行钻探勘查。现场勘查情况，要如实记录、备查。 |  |
| （二）开展专项安全风险辨识。综采工作面安装或回撤前，由煤矿主要负责人或其委托的其他负责人组织有关职能部门和承担安装回撤的队伍相关负责人，根据现场勘查结果，开展专项安全风险辨识，评估风险大小，提出风险管控措施，安全风险辨识评估结果要经煤矿技术负责人字确认。安全风险辨识评估结果应当用于编审安装或回撤专项施工方案（作业规程）的主要依据。安全风险辨识评估情况，要如实记录、备查。 |  |
| （三）编审专项施工方案（作业规程）。根据现场勘查情况及安全风险辨识评估结果，编制综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程），编制满足施工需要的施工图及技术资料，明确运输路线、主要运输设备、大件运输起吊、安装或回撤顺序、各环节任务及责任分工，各环节的合理工期，各环节安全风险管控措施、安全技术措施等，并附具安全验算结果；安全风险管控措施、安全技术措施，要按照综采工作面运行、综采工作面安装回撤施工分别编制。综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程）由煤矿技术负责人组织技术、机电、安全、运输、通防、地测等部门会审，煤矿技术负责人要签字确认，由煤矿主要负责人审批同意后实施。对符合《大采高综采工作面总体配套技术条件》（GB／T37810）的综采工作面，煤矿要组织召开专家论证会对综采工作面安装专项施工方案（作业规程）进行论证。 | 1.《建设工程安全生产管理条例》第二十六条。 2.参考住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条。 3.自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于推进矿山安全高质量发展的实施意见》：（七）加强矿山生产技术管理。矿山企业必须建立健全以总工程师为首的技术管理体系，明确总工程师技术决策和指挥权…总工程师负责矿山开采设计、作业规程、矿井通风和灾害治理措施的编制、会审、验收等工作。 |
| （四）安装或回撤准备。煤矿要确定综采工作面安装或回撤负责现场协调的负责人，负责现场监督的专职安全生产管理人员。煤矿与安装或回撤工作相关的部门、安装或回撤施工队伍要组织人员学习综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程），了解熟悉各自在综合工作面安装或回撤工作任务和责任、安全风险及其管控措施、安全技术措施，学习时间不得少于16学时。煤矿分管负责人组织安装或回撤施工队伍等根据综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程）要求，对现场运输线路、巷道支护进行整改清理和加固，准备安装回撤各类提升运输设备，完善安全防护设施。煤矿分管负责人、负责现场协调的负责人，可以是一人或者二人，不得由带班负责人轮流担任负责现场协调的负责人。 | 1.《生产经营单位安全培训规定》第十三条至第十七条。 2.呼图壁县石梯子西沟煤矿“5·19”事故，支架运输车驾驶人员仅接受了1天培训，吊装作业时挂钩人员未撤离至安全地点就起吊作业、发生事故。 |
| （五）现场安全确认。煤矿分管负责人、负责现场协调的负责人组织技术、机电、安全、运输、通防部门的有关人员和安装或回撤施工队伍负责人及相关专业人员、进行现场监督的专职安全生产管理人员现场确认开工安全条件，根据现场安全风险辨识、综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程）各项工作要求，对照综采工作面安装或回撤作业前安全条件确认表进行检查确认（附件1、2）；煤矿技术部门要对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；煤矿安全管理部门要对安装或回撤施工队伍相关人员的资格条件、安全和应急知识、个体防护等情况，进行检查确认，报上级公司（没有上级公司的由煤矿主要负责人）签署同意安装或回撤开工的意见，方可开工。 | 1.《建设工程安全生产管理条例》第二十七条。 2.《新疆维吾尔自治区安全生产条例》第二十二条。 |
| （六）组织安装或回撤施工。施工队伍要按照综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程）规定的流程，规范安装或回撤施工；施工中发现专项施工方案（作业规程）有差错的，要及时提出意见和建议；需要对专项施工方案（作业规程）作出重大调整的，由煤矿技术负责人签字同意后调整，专项施工方案（作业规程）的其他调整、施工图及技术资料的调整由煤矿技术部门负责人签字同意后调整。施工队伍要做好隐蔽工程的质量检查和记录；隐蔽工程在隐蔽前，施工队伍要通知煤矿技术、机电、安全、运输、通防部门。 液压支架、刮板运输机、综采机等设备首次作业和最后一台支架作业时，负责现场协调的负责人要现场全程跟班，及时协调解决综采工作面安装或回撤中出现的问题。 进行现场监督的专职安全生产管理人员要监督综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程）执行情况，每班次确认作业人员劳动防护用品符合安全作业要求，确认现场作业条件符合安全生产要求，会同提升运输设备司机对运输线路、运输设备进行安全确认，抽查作业人员掌握危险因素、操作规程、作业安全要求和应急措施情况，及时处置发现的问题，发现事故隐患及时报告并监督处理。 大件设备运输，煤矿要安排专门人员现场跟车。 | 1.《建设工程质量管理条例》第二十八条、第三十条。 2.《新疆维吾尔自治区安全生产条例》第二十二条。 |
| （七）系统调试。综采工作面安装结束，煤矿要组织技术、机电、安全、运输部门和施工队伍编制系统调试方案，经煤矿技术负责人签字确认，煤矿主要负责人审批同意后实施。煤矿技术、机电、安全、运输部门和施工队伍要联合进行系统调试工作。对综采机、刮板运输机、液压支架、设备列车等设备分别进行单独调试，对设备的低速、中速、高速运行和空载、半载、满载分别进行调试，检查设备运行状况、安全措施有效性，调整参数。各个设备单独调试正常后，对整个综采工作面进行联合调试及试运转。符合《大采高综采工作面总体配套技术条件》（GB／T37810）的综采工作面，设备和系统的调试要符合其规定。整个综采工作面系统在高速、满载状态下试运转1班次无故障，方可组织检查验收。设备和系统调试情况，要如实记录、备查。 | 1.《国家矿山安全监察局关于加强建设矿井转生产期间安全管理的通知》（矿安〔2025〕9号）：（五）加强系统检验评估…应当以系统调试检验为主，及时对运输、提升、通风、排水、供电、采掘、灾害防治、安全避险、生产调度等各系统主要设施设备进行检测检验，收集有关数据，评估系统可靠性。加强对系统异常情况和设备故障的分析处置，并做好详细记录，发现重大事故隐患或问题，应当立即停止作业，采取措施消除隐患后方可恢复。 2.《大采高综采工作面总体配套技术条件》（GB／T37810）规定了设备空载试验、负载试验及72小时连续运转测试程序。 |
| （八）检查验收。综采工作面安装系统调试合格后，由煤矿上级公司（没有上级公司的由煤矿主要负责人）组织技术、机电、安全、运输、通防等部门人员和施工队伍有关人员组成验收小组，对设备安装质量、运行性能、安全措施有效性等进行检查验收，验收合格方可投入使用。综采工作面回撤施工结束后，由煤矿主要负责人或其委托的其他负责人，组织技术、安全、通防、地测等部门人员和施工队伍有关人员组成验收小组，对综采工作面回撤后的安全措施有效性进行检查验收，验收合格方可结束综采工作面回撤工作。验收情况和验收结果，要如实记录、备查。 |  |
| 四、加强重大安全风险分析研判 |  |
| 综采工作面安装或回撤作业前，煤矿要开展综采工作面安装或回撤专项安全风险辨识，全面辨识安装或回撤中的安全风险、评估风险大小，提出风险管控措施；要重点开展以下重大安全风险分析研判，并制定风险管控措施： | 《煤矿安全生产条例》第三十五条：煤矿企业应当建立安全风险分级管控制度，开展安全风险辨识评估，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 |
| （一）顶板管理方面。包括未采铺网上绳顶帮、设备起吊区域、回撤支架时的三角区域、撤出支架后的上方顶板区域以及安架退锚索后支架上方的顶板区域，顶板初次来压等。 |  |
| （二）“一通三防”方面。包括工作面及回风巷有毒有害气体变化情况，回撤支架期间风量变化及防灭火情况、车辆尾气超标、顶板阶段性垮落后的风量、车辆行驶中扬起的粉尘、车辆通过风门时开启状态、沿空留巷漏风情况、可能出现撞击碰撞火花、高分子化学材料使用不当等。 |  |
| （三）机电管理方面。包括绞车钢丝绳出现断股、地脚螺栓松动、钢丝绳钩头松动、滑轮固定装置松动、钢丝绳正常活动及崩断可能造成伤害范围的人员站位；绞车安全设施、防失爆、安全防护装置失效或不完好；设备组装、试运转、检修作业等过程中拖、拉、扛、运、起吊设备，可能造成机械伤人、人员触电；管卡松动脱落，管路、高压液体伤人等。 |  |
| （四）运输安全方面。包括运输过程中司机的盲区，设备装卸车操作过程中人员站位，大型设备装卸车起吊点及捆绑质量，运输设备保护及制动系统失效；物料周转、运输过程发生车辆掉道、断绳跑车、挤伤人员等运输风险；物料装载不规范，超高、超宽、超重，绑扎不牢固，物料及异物飞出伤人风险；因底鼓造成运输线路路面强度、轨道质量降低，导致运输过程中可能发生车辆翻车、掉道等。 |  |
| 五、安装回撤可以外包 |  |
| 煤矿可以自行实施综采工作面安装或回撤工作。 |  |
| 煤矿自行实施综采工作面安装或回撤工作，可以委托具有相应条件或资质的单位提供大型设备运输吊装服务，但应将被委托方人员纳入本单位安全生产管理体系进行统一管理。 | 呼图壁县石梯子西沟煤矿“5·19”事故，未将提供运输吊装服务的外委单位人员纳入统一管理。 |
| 煤矿可以按建设工程发包方式，发包给具有相应条件或资质的矿山建设施工单位实施综采工作面安装或回撤工作，要同时委托具有相应条件或资质的监理单位提供综采工作面安装或回撤监理服务。煤矿不得将综采工作面安装或回撤工作肢解成若干部分，发包给2家及以上矿山建设施工单位。煤矿要与承包单位签订安全生产管理协议、明确双方安全生产权利义务，按照合同约定及时支付综采工作面安装回撤施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，并对承包单位安全生产工作实行统一协调管理。 | 1.《中华人民共和国建筑法》第二十四条。 2.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条。 3.《建设工程安全生产管理条例》第二十八条。 4.参考住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第八条。 |
| 六、强化安全管理 |  |
| （一）严格施工报告。综采工作面安装或回撤施工前，煤矿应严格落实重大安全事项报告制度和煤矿建设工程开工报告制度，提前10天按照分级监管原则向对本煤矿负有安全监管职责的应急管理部门报告并报送综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程）、综采工作面安装或回撤安全风险辨识评估结果，遇突发情况时及时报告。 接到报告的应急管理部门发现综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程）不符合法律法规、规章或者有关强制性标准以及本通知规定的，要通知煤矿不得实施安装回撤工作，专项施工方案（作业规程）修改符合规定方可实施安装回撤工作。应急管理部门可以把综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程）交所管理的矿山安全服务保障机构提出技术审查意见。 | 1.《中华人民共和国建筑法》第七条、第八条。 2.国家发展改革委《关于加强煤炭建设项目管理的通知》：煤矿建设项目开工前，建设单位应将项目核准、初步设计和安全设施设计批复文件，采矿许可证，设计、施工和监理单位资质证，施工企业安全生产许可证，中标文件，工程质量监督手续，保证安全施工的措施，以及拟开工日期等，向省级发展改革委、煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构告知备案，有关部门应出具备案回执。 3.《关于自治区矿山安全分级属地监管有关事项的通知》（新安〔2023〕6号）。 |
| （二）严格回撤后管理。综采工作面回采结束后，必须在45天内进行永久性封闭。在作业规程和安全技术措施中明确停采支护、设备回撤、采空区封闭工期。应制定防止采空区和回撤通道自然发火的封闭及管理专项措施，明确回撤期间加强采空区、回撤通道煤体及风流的温度和一氧化碳等气体监测检测力度，如工作面出现自然发火征兆，且采取措施不能有效控制时，应立即制定措施，确定合理的封闭范围，制定并落实安全技术措施，实施封闭；必要时可以聘请矿山救护队等专业机构实施封闭。 | 1.《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十条：有自然发火可能性的矿井，应当采取下列措施：（一）及时清出采场浮矿和其他可燃物质，回采结束后及时封闭采空区；（二）采取防火灌浆或者其他有效的预防自然发火的措施；（三）定期检查井巷和采区封闭情况，测定可能自然发火地点的温度和风量；定期检测火区内的温度、气压和空气成分。 2.《煤矿安全生产条例》第二十六条：第一款：煤矿的采煤、掘进、机电、运输、通风、排水、排土等主要生产系统和防瓦斯、防煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出、防冲击地压、防火、防治水、防尘、防热害、防滑坡、监控与通讯等安全设施，应当符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的管理和技术要求。 3.《煤矿防灭火细则》第二十二条：矿井必须制定防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施，及时构筑各类密闭并保证质量。采煤工作面回采结束后，必须在45天内进行永久性封闭。 |
| （三）实施无监控不作业。支架安装、回撤、调向、装运等地点必须照明充足，并安装摄像头进行全过程、全方位监控。切眼内每隔50米安装一组摄像头，全程监视支架运输情况；安装回撤线路上所有车辆转载点必须照明充足、通讯畅通，并安设摄像头。上级公司、煤矿要明确专人管理视频监控，实时监督安装回撤全过程。 | 1.自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于推进矿山安全高质量发展的实施意见》：（十四）推进矿山智能化建设…推进地下矿山“无监控不作业”系统建设，尽快实现井下高风险区域和主要作业场所视频监控全覆盖。 2.《煤矿安全规程》第九十二条：井下安装应当遵守下列规定：（一）作业现场必须有充足的照明。 第五百四十八条：下列地点应当设置摄像仪：（二）采煤工作面、掘进工作面。 第五百四十九条：视频监视系统应当在矿调度室设置集中显示装置，具有显示、报警、存储和查询功能。 |
| （四）加强监督指导。煤矿上级公司要加强对煤矿安装回撤工程的指导，对有安装回撤施工的煤矿应派专业人员驻矿盯守；安装回撤施工前、安装回撤过程中，要组织专业人员至少开展一次专项检查。未达到安全作业条件的，责令停止作业并全面整改。 |  |
| （五）加强监管监察。应急管理部门、矿山安全监察机构要把综采工作面安装或回撤安全生产情况纳入井工煤矿日常安全监管监察的重要内容，可以开展综采工作面安装或回撤开展专项检查。应急管理部门按照分级监管原则对综采工作面安装或回撤进行安全监管。 自治区矿山安全服务保障中心按照自治区应急管理厅的安排，可以对综采工作面安装或回撤的施工质量和安全进行监督；各地应急管理部门可以委托所管理的矿山安全服务保障机构对综采工作面安装或回撤的施工质量和安全进行日常监督，煤矿不得拒绝。 | 1.《建设工程质量管理条例》第四十六条。 2.《建设工程安全生产管理条例》第四十四条。 3.自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于推进矿山安全高质量发展的实施意见》：（六）强化矿山建设项目监理和质量安全监督…矿山建设项目质量安全监督工作，由应急管理部门依法委托矿山安全服务保障机构承担。 |
| 本通知自2026年3月1日起施行，有效期5年。 |  |

关于进一步加强煤矿综采工作面
安装和回撤工作有关事项通知的说明

根据《自治区行政规范性文件管理办法》第十二条，《厅法规工作管理规定》第三章，现就《关于进一步加强煤矿综采工作面安装和回撤工作有关事项的通知》（以下简称《通知》）作如下说明：

一、起草背景

近年来，我区煤矿综采工作面安装、回撤期间发生多起生产安全事故，暴露出部分煤矿对综采工作面安装、回撤风险辨识不足、操作流程不规范、现场管理不到位等问题。为深刻汲取事故教训，规范煤矿综采工作面安装回撤工作，预防和减少煤矿事故发生，有必要制发《通知》。

《通知》拟由自治区应急管理厅、国家矿山安全监察局新疆局联合印发实施。

二、起草经过

2025年10月，煤矿安全监管处经与国家矿山安全监察局新疆会商，在分析区内外煤矿综采工作面安装回撤事故原因，借鉴《综采工作面设备安装与回撤技术规范》（MT／T1260）《山西煤矿综采工作面安装回撤工作指南》成果基础上，起草了《通知（征求意见稿）》，印发征求意见。

2025年12月8日－12日，自治区应急管理厅政策法规处组织开展审修工作，形成《通知》（修改稿）。

三、有关重要事项

（一）关于把煤矿综采工作面安装回撤工作按照建设工程的危险性较大的分部分项工程进行管理和监督。煤矿综采工作面安装回撤工作，属于井工煤矿的设备安装（拆除）工程，依法适用《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》。煤矿综采工作面是井工煤矿大型装备，对提高煤炭开采效率并保障煤矿安全生产具有重要意义，综采工作面安装回撤工作具有较大安全风险，按照建设工程的危险性较大的分部分项工程进行管理和监督，符合法律规定和防范化解重大安全风险要求。

（二）关于强化煤矿综采工作面安装回撤工作的安全生产技术管理。为贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《新疆维吾尔自治区安全生产条例》《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于推进矿山安全高质量发展的实施意见》有关技术负责人的安全生产技术决策和指挥职责，《通知》规定：安全风险辨识评估结果要经煤矿技术负责人签字确认；综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程）由煤矿技术负责人组织技术、机电、安全、运输、通防、地测等部门会审，煤矿技术负责人签字确认；专项施工方案（作业规程）的重大调整，要由煤矿技术负责人签字同意；系统调试方案，要经煤矿技术负责人签字确认。

（三）关于煤矿综采工作面安装回撤工作的质量安全监督。    为贯彻落实《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关专业建设工程质量安全监督的规定，原煤炭部《煤炭工程建设监理规定》、国家发展改革委《关于加强煤炭建设项目管理的通知》，《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于推进矿山安全高质量发展的实施意见》关于矿山建设项目质量安全监督的规定，《通知》规定：综采工作面安装或回撤施工前，煤矿提前10天按照分级监管原则向对本煤矿负有安全监管职责的应急管理部门报告并报送综采工作面安装或回撤专项施工方案（作业规程）；自治区矿山安全服务保障中心可以对综采工作面安装或回撤的施工质量和安全进行监督，各地应急管理部门可以委托所管理的矿山安全服务保障机构对综采工作面安装或回撤的施工质量和安全进行日常监督。