自治区矿山建设项目管理办法

（征求意见稿3）

| 自治区矿山建设项目管理办法 | 依据、参考或理由 |
| --- | --- |
| 第一章 总则 | 1依据，2参考，3理由 |
| 第一条【目的依据】 为了规范矿山建设行为，促进矿山高质量发展，根据《矿产资源法》《安全生产法》《矿山安全法》《建筑法》《环境保护法》《水土保持法》《企业投资项目核准和备案管理条例》等法律法规，制定本办法。 |  |
| 第二条【适用范围】 自治区行政区域内矿山建设项目的核准或者备案、设计审查、建设施工和质量安全监督，适用本办法。国家对矿山建设项目的核准或者备案、设计审查、建设施工和质量安全监督另有规定的，适用其规定。 矿山建设项目包括新建、改建（含技术改造）和扩建［以下简称新（改、扩）建］的矿山开采及其配套的矿石加工、选（洗）矿、尾矿设施等建设项目。 矿山建设项目管理包括矿山建设项目的核准或者备案、设计审查、基建工期管理、竣工验收及其监督管理。 | 新建、改建、扩建：1.1《安全生产法》第三十一条。 矿山建设项目范围：2.1《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》第二条。 |
| 第三条【原则】 矿山建设项目管理，坚持中国共产党领导。 矿山建设项目管理，坚持以人为本，坚持安全第一、预防为主、综合治理，坚持把人的生命安全放在第一位，坚持绿色、智能发展，从源头上防范化解重大安全风险。 | 1.1《安全生产法》第三条。 1.2《煤矿安全生产条例》第三条。 |
| 第四条【项目准入】 申请矿山建设项目，应当符合： （一）国家和自治区相关宏观调控政策； （二）主体功能区战略、国土空间规划、矿产资源规划、矿业产业集群发展布局和行业准入标准； （三）取得矿山建设项目所需的矿产资源采矿权； （四）规划选址、项目用地、生态环境、水土保持、安全生产的法律、法规、规章和标准； （五）对项目所在地的公众利益不产生重大不利影响； （六）法律、法规规定的其他条件。 开发国家战略性矿产及保护性开采特定矿种的，还应当符合国家有关特别规定。 | 1.1《企业投资项目核准和备案管理条例》第九条。 2.1《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》第三条。 |
| 第五条【矿山禁止建设情形】 有下列情形之一的，不得建设矿山建设项目： （一）违反矿产资源规划，将中型以上规模的独立矿体大矿小开、一矿多开的； （二）新建生产规模低于90万吨/年的煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿建设项目的； （三）在城市规划区范围内新建破坏植被、损坏地貌等可能造成水土流失的露天采矿项目的； （四）资源储量不能保证单系统生产能力、不满足法律法规和行业准入标准或者矿产资源规划规定的最低开采规模、最低服务年限的； （五）矿山建设项目与河湖、建（构）筑物、重要基础设施的距离，不符合有关法律、法规、规章、标准规定的，但以提升安全、生态环境保护水平为目的的尾矿库改建项目除外； （六）法律、法规和国家、自治区产业政策禁止建设的项目。 | 大矿小开：1.1中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》“严格非煤矿山源头管控…可集中开发的同一矿体不得设立2个以上采矿权”。 煤矿：1.1中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》“严格灾害严重煤矿安全准入”。 最低规模：《自治区矿产资源总体规划》（2020-2025年）“六、矿产资源开发利用与保护…（三)矿产开发规模结构”。 尾矿库：1.1《防范化解尾矿库安全风险工作方案》“严格准入条件审查”2.1《长江保护法》第二十六条第三款。 《矿产资源法》第二十条。 |
| 第六条【矿山建设要求】 矿山建设项目未依法履行项目核准、设计审查和其他法定手续的，不得开工建设。 矿山建设项目投产前，建设单位负责组织项目竣工验收，建设单位有上级公司的由上级公司组织项目竣工验收；验收合格后，方可投入生产或者使用。 | 1.1《企业投资项目核准和备案管理条例》第十八条 2.1《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》第七条。 3.1贯彻中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》有关落实矿山上级公司主要负责人责任的规定，明确矿山上级公司组织竣工验收职责。 |
| 第二章 矿山建设项目勘查设计 |  |
| 第七条【矿山环境、安全评价和环保、安全设施设计要求】 建设单位应当委托具有相应资质的评价机构提供矿山建设项目环境影响评价服务，编制环境影响评价报告。矿山建设项目的环境保护设施设计应当充分考虑环境影响评价报告提出的环境保护对策措施，必须符合环境保护法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定，并尽可能采用先进适用的环境保护工艺、技术、设备、设施。 建设单位应当委托具有相应资质的评价机构提供矿山建设项目安全预评价服务，编制安全预评价报告。矿山建设项目的安全设施设计应当充分考虑安全预评价报告提出的安全对策措施，必须符合安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、矿山技术规范的规定，并尽可能采用先进适用的安全生产工艺、技术、设备、设施。 | 1.1《环境影响评价法》第十六条、第十九条。 1.2《安全生产法》第三十二条。 |
| 第八条【矿产资源勘查报告】 矿山建设项目设计依据的矿产资源勘查报告，资源储量规模为大型以上的矿山、中型以上煤矿以及改（扩）建矿山应当达到勘探程度，其他矿山应达到详查以上程度，砂石土等以招标拍卖挂牌方式直接出让采矿权的应达到矿山开采设计及建设要求的地质勘查程度。 矿产资源勘查报告不符合前款规定的，建设单位应当委托具有相应资质或者条件的勘查单位提供矿产资源勘查服务，保障矿产资源勘查报告符合前款规定。 | 1.1贯彻《建设工程勘察设计管理条例》第二十六条第一款“编制建设工程勘察文件，应当真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要”，明确矿山建设工程设计依据矿产资源勘查报告的勘查程度。 2.1《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号）“严格安全设施设计”。 2.2《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4号）。 |
| 第九条【设计单位条件】 建设单位应当委托具有矿山工程设计资质的设计单位提供矿山设计服务。下列矿山建设项目的设计单位应当具有工程设计综合资质或者矿山工程甲级设计资质： （一）能源类矿山建设项目； （二）金属非金属地下矿山建设项目、大型金属非金属露天矿山建设项目； （三）露天转地下或者地下转露天的矿山建设项目； （四）三等及以上尾矿库建设项目。 设计单位应当在其资质等级许可的行业、专业、规模等级范围内承揽业务，不得转包设计业务或挂靠设计资质。 | 1.1《建筑法》第十三条。 1.2《建设工程勘察设计管理条例》第八条、第十七条。 2.1《建设工程勘察设计资质管理规定》第六条。 3.1明确自治区对高风险矿山建设项目的设计资质等级要求。 |
| 第十条【绿色智能矿山要求】 新建矿山建设项目，设计单位应当严格按照绿色矿山建设标准设计。新（改、扩）建地下矿山、大中型露天矿山建设项目，设计单位应当严格按照智能化矿山建设标准设计。 自治区绿色矿山、智能化矿山建设标准由自治区自然资源、应急管理部门依职责分工会同自治区发展改革、工业信息化、生态环境等部门规定，并根据自治区经济社会和科技发展情况适时调整。 | 2.1《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）“到2028年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求”。 2.2《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》（矿安〔2024〕42号）“到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用”。 |
| 第十一条【设计要求1】 设计单位应当严格按照法律法规、安全规程、标准规范和有关规定，参照相关设计编写大纲组织设计内容，严把设计质量关，提交的矿山设计必须经过内审，文本内应当附有内审意见。 矿山设计应当在地质条件勘查程度符合国家规定、查清矿山基建工程施工范围内隐蔽致灾因素的基础上进行设计；应当保障矿山满足生产经营和生态保护、水土保持、安全生产等需要；应当考虑项目周边环境对施工安全的影响，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生；应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的矿山工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 矿山设计应当科学合理编制基建工程进度计划。对地下矿山建设项目，应当明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求；竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，必须集中在一个中段贯通，形成矿井全负压通风系统和两个直通地表的出口，贯通前不得在竖井内安装刚性井筒装备；形成全负压通风系统和两个直通地表的出口后，应当尽快建设井下主要供电、排水系统，不得在供电、排水系统建成前进行其他中段工程施工。 | 1.1《建设工程安全生产管理条例》第十三条。 2.1《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》第二十五条第三款。 2.2《关于严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理的通知》（矿安〔2021〕7号）。 |
| 第十二条【设计要求2】 开采战略性矿产资源的，建设单位、设计单位应当按照国家、自治区有关规定落实产能储备责任，合理设计常规生产能力、储备生产能力，确保应急增产需要。 矿山建设项目，原则上只设计一个独立生产系统；金属非金属地下矿山建设项目，原则上采用充填采矿法，不能采用的应当严格论证。 | 1.1《矿产资源法》 1.2中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》“规范安全生产行政许可”“加快矿山升级改造”。 1.3自治区党办政办《关于推进矿山安全高质量发展的实施意见》“规范高效审批矿山建设项目”“强化矿山灾害治理”。 2.1《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》（发改能源规〔2024〕413号）。 |
| 第十三条【设计文件】 矿山设计文件包括方案设计文件、初步设计文件和施工图设计文件。 矿山设计文件应当由设计说明书和图纸卷组成，设计说明书由前言部分、正文部分、附件组成。设计说明书正文分为总论、专业设计说明书两部分，总论应概括项目概述和各专业设计说明书主要内容，并说明设计依据、设计原则、设计范围；专业设计说明书应明确专业设计的任务、设计条件、技术方案、主要设备性能、设备或设施的布置、主要技术经济指标等内容。图纸卷，包括分专业绘制的相应设计图纸，单独汇编成册。矿山初步设计的编写大纲，国家有规定的依照国家规定执行，国家没有规定的由自治区应急管理部门商自治区有关部门作出规定。 设计图纸和其他相关的技术文档资料应齐备且内容准确无误；施工图设计文件应规范合理，符合国家相关的设计标准，且成本可控，易于施工；整体建筑的结构不能与安装的机械设备间有矛盾；施工程序主次分明，安装工序合理有序，施工流程安全可行，符合规范要求。 | 1.1《建设工程勘察设计管理条例》第二十六条。 2.1 中国有色金属工业总公司《金属非金属矿山初步设计大纲（露天）》（试行，1985） 煤炭工业露天矿工程建设项目可行性研究报告编制标准（MT1152） 煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准（GB/T50554） 煤炭工业露天矿设计规范（GB50197） |
| 第十四条【变更设计】 矿山建设项目发生变化确需变更设计的，建设单位应当委托原设计单位编制变更设计。经原设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的设计单位编制变更设计。原设计单位已解散，或者其资质发生变化已不符合要求的，建设单位可委托其他具有相应资质的设计单位编制变更设计。 | 1.1《建设工程勘察设计管理条例》第八条、第十七条。 2.1《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》“非煤矿山企业在建设、生产期间发生《金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围》规定的重大变更，原则上应当由原设计单位进行变更设计”。 |
| 第三章 项目核准备案和设计审查 |  |
| 第十五条【审查权限】 矿山建设项目的核准或者备案、设计审查，属国家权限的，依照国家规定办理；属自治区权限的，依照本办法确定的职责分工和相关规定办理。 |  |
| 第十六条【在线办理】 矿山建设项目的核准或者备案、设计审查，应当通过自治区人民政府政务服务平台（以下简称在线平台）办理，但涉及国家秘密的项目除外。 矿山建设项目核准或者备案部门以及其他有关部门统一使用在线平台生成的项目代码办理相关审查。 | 1.1《国务院关于在线政务服务的若干规定》第二条。 1.2《优化营商环境条例》第三十六条、第三十七条。 1.3《企业投资项目核准和备案管理条例》第四条。 1.4《自治区实施〈优化营商环境条例〉办法》第三十条。 |
| 第十七条【项目核准备案】 能源类矿山建设项目实行核准制度。列入国务院《政府核准的投资项目目录》的金属非金属矿山、水气矿山建设项目实行核准制度，其他矿山建设项目实行备案管理。 矿山建设项目的核准或者备案，由州、市（地区）以上发展改革部门、工业和信息化部门依照国家和自治区有关规定办理。金属非金属、石油天然气矿山建设项目办理核准或者备案前，应当通过工业和信息化部门的审核。 | 1.1《企业投资项目核准和备案管理条例》第三条、第四条。 |
| 第十八条【变更和核准备案有效期】 经核准或者备案的矿山建设项目发生变更需要办理项目核准或者备案变更的，建设单位应当报原核准或者备案部门依照国家和自治区有关规定办理。 矿山建设项目核准文件有效期2年，项目在有效期内应当开工建设；有效期内未开工建设确需延期的，建设单位应当在有效期届满30个工作日前向原核准部门申请延期，经批准可以延期一次，延期期限不得超过1年；未办理延期或者延期期满仍未开工建设的，矿山建设项目核准文件失效。 矿山建设项目备案文件有效期3年，项目在有效期内应当开工建设；有效期内未开工建设的备案项目需要开工的，应当重新办理备案。 | 1.1《企业投资项目核准和备案管理条例》第十二条。 备案项目：2.1《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》第二十三条。 |
| 第十九条【煤矿初设审查】 煤矿建设项目实行初步设计审查制度。 煤矿建设项目的建设单位应当通过在线平台向自治区应急管理部门申请初步设计审查，提交下列材料： （一）初步设计审查申请书； （二）矿山初步设计文件。 自治区应急管理部门应当对提交的申请材料进行形式审核；对通过形式审核的初步设计审查申请，组织专家组以会议形式进行技术审查。 自治区应急管理部门应当自受理申报材料之日起25个工作日内完成煤矿建设项目初步设计审查。技术审查所需时间，建设单位和设计单位整改审查发现问题、修改设计所需时间，不计算在审查时限内。 建设单位、设计单位应当按照技术审查意见修改完善矿山设计文件。 煤矿建设项目未通过规划选址、项目用地、环境影响评价、安全设施设计和水土保持、林地草地占用等审查的，不得通过初步设计审查，或者初步设计审查批复文件在相关审查通过后方可生效。 煤矿建设项目初步设计审查批复文件的有效期3年；有效期满未开工建设的，煤矿建设项目初步设计审查批复文件失效。 | 1.1《行政许可法》第四十五条。 1.2《矿山安全法》第八条。 1.3《矿产资源法》第十五条“设立矿山企业，必须符合国家规定的资质条件，并依照法律和国家有关规定，由审批机关对其矿区范围、矿山设计或者开采方案、生产技术条件、安全措施和环境保护措施等进行审查；审查合格的，方予批准”。 1.4《矿产资源法实施细则》第二十九条第三款“矿山设计必须按照国家有关规定审批；未经批准，不得施工”。 1.5《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）附件：投资项目报建审批事项清理规范意见汇总表 一、保留事项：第25项 “煤矿项目核准后开工前地方煤炭行业管理部门实施的初步设计审批”。 2.1《加强煤矿建设安全管理规定》（安监总煤监〔2012〕153号） 2.2《关于加强煤炭建设项目管理的通知》（发改能源〔2006〕1039号） |
| 第二十条【矿山分项审查】 建设单位通过在线平台依照下列规定申请相关审查，按规定提交相关审查材料并对其真实性、合法性负责： （一）向自然资源部门申请土地占用、矿山地质环境保护与土地复垦方案审查； （二）向生态环境部门申请环境影响评价审查； （三）第九条第一款规定的矿山建设项目以及矿山竣工投产后新建、扩建尾矿库，向自治区应急管理部门申请安全设施设计审查；中央驻疆石油天然气企业石油天然气建设项目由该企业自行组织安全设施设计审查，其他石油天然气企业的石油天然气建设项目向自治区应急管理部门申请安全设施设计审查；其他矿山建设项目（不含河道采砂建设项目），向州、市（地区）应急管理部门申请安全设施设计审查； （四）向水行政主管部门申请水土保持方案审查、河道采砂建设项目安全设施设计审查； （五）向林业草原部门申请占用林地草地审查。 前款规定的部门应当公开相关审查的依据、申报材料目录及其样式、份数等要求，同步、独立办理相关审查事项。相关审查事项应当自受理申报材料之日起20个工作日内完成，使用在线平台作出通过或者不予通过审查的决定；不予通过审查的，应当说明理由。相关审查事项依法进行技术审查所需时间，建设单位整改审查发现问题、修改设计或者方案所需时间，不计算在审查时限内。 | 《土地管理法》第五十三条。 《土地复垦条例》第十条、第十三条。 《矿产资源法》第三十二条。 《矿产资源法实施细则》第三十一条、第三十二条。 《自治区矿产资源管理条例》第二十四条。 《环境影响评价法》第二十二条 《安全生产法》第三十三条。 《矿山安全法》第八条、第九条。 《矿山安全法实施条例》第六条 《水土保持法》第二十五条、第二十六条。《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号，2005年7月8日予以修改）。 《森林法》第三十七条、《草原法》第三十八条。 《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号） |
| 第二十一条【矿山地面建筑单独施工许可的审查】 矿山建设项目中需要单独办理施工许可的地面建筑，建设单位应当向住房城乡建设主管部门依法申请施工许可，并依照本条规定办理设计审查： （一）通过自治区工程建设项目审批管理系统，申请矿山建设项目地面建筑施工图设计文件审查； （二）通过新疆消防建设综合管理系统，申请地面建筑的消防设施设计审查。 矿山建设项目地面建筑施工图设计文件审查、消防设施设计审查，应当按照国家和自治区有关规定在时限内完成。 矿山建设项目地面建筑施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 | 1.1《建设工程质量管理条例》第十一条：建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 1.2《建设工程勘察设计管理条例》第三十三条。 |
| 第二十二条【矿山施工图审查】 矿山建设项目的建设单位应当将施工图设计文件按下列规定报应急管理部门审查（矿山建设项目中需要单独办理施工许可的地面建筑除外）： （一）第九条第一款规定的矿山建设项目以及矿山竣工投产后新建、扩建尾矿库，向自治区应急管理部门申请施工图设计文件审查； （二）其他矿山建设项目，向州、市（地区）应急管理部门申请施工图设计文件审查。 中央驻疆石油天然气企业石油天然气建设项目，由自治区工业和信息化部门或者该企业组织施工图设计文件审查；其他石油天然气企业的石油天然气建设项目，向自治区应急管理部门申请施工图设计文件审查。 矿山建设项目施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 矿山建设项目施工图设计文件审查时限，不得超过矿山建设项目地面建筑施工图设计文件审查时限；施工图设计文件审查的具体工作，由应急管理部门委托施工图审查机构承办，或者由矿山安全服务保障机构承办。 | 1.1《建设工程质量管理条例》第十一条。 1.2《建设工程勘察设计管理条例》第三十三条“施工图设计文件审查机构应当对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。县级以上人民政府交通运输等有关部门应当按照职责对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。” 3.1明确应急管理部门对矿山建设项目的施工图设计文件审查职责，施工图设计文件审查的具体工作由矿山安全服务保障机构承办。 3.2结合石油天然气建设项目管理实际，明确中央驻疆石油天然气企业和其他石油天然气企业石油天然气建设项目的施工图设计文件审查职责分工。 |
| 第二十三条【征求下级意见】 核准或者备案矿山建设项目，办理煤矿初步设计审查和矿山建设项目的规划选址、项目用地、安全设施设计、水土保持、林地草地占用等审查，有关部门可以征求下级部门意见，但不得由下级部门进行初审后再审查。 | 1.1《行政许可法》第二十九条、第三十五条。 3.1优化营商环境，解决个别地方、事项要求下级初审再报上级审查的梗阻问题。 |
| 第二十四条【职业危害防护设施设计审查】 矿山建设项目的职业病危害防护设施设计，由建设单位依照国家、自治区有关规定组织审查，形成审查结论，审查情况应当记录归档。 建设单位应当在矿山建设项目开工前，把矿山建设项目职业病防护设施设计和审查结论抄送矿山建设项目所在地负责日常监管的人民政府卫生健康、应急管理部门。 | 1.1《职业病防治法》第十七条、第十八条。 2.1《关于加强安全生产执法工作的意见》（应急〔2021〕23号）“原则上一家企业对应一个层级的执法主体”。 3.1《关于自治区矿山安全分级属地监管有关事项的通知》（新安〔2023〕6号）。 |
| 第二十五条【不通过情形和变更审查】 矿山建设项目设计有下列情形之一的，不得通过相关审查： （一）设计单位资质和设计人员条件不符合规定； （二）不符合有关法律、法规、规章、标准的强制性规定； （三）存在重大缺项。 矿山建设项目发生下列变化之一的，变更设计应依法报原审查部门审查： （一）矿区范围（开采范围）发生变化的； （二）地质条件或者建设条件发生重大变化的； （三）采矿方法、生产工艺和主要生产系统发生重大变化的。 矿山建设项目发生上述变化按规定需要办理项目核准或者备案变更的，应当按规定办理。 | 1.1《建筑法》第十三条、第十四条。 1.2《建设工程勘察设计管理条例》第八条、第十七条。 1.3《煤矿安全生产条例》第十四条 变更设计须报审： 1.1《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条。 2.1《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》第二十九条。 |
| 第四章 施工及质量安全监督 |  |
| 第二十六条【建设单位监督协调职责】 建设单位对矿山建设项目质量安全负管理责任，对矿山建设项目质量承担全面责任，应当科学组织管理，落实法律法规、矿山安全规程和行业技术标准，严格执行国家有关项目建设管理程序，建立健全项目管理责任机制，完善项目管理制度，严格落实质量安全责任制。 建设单位应当与勘查、设计、施工、监理等单位在合同中明确矿山建设项目质量安全目标、管理责任和要求，加强对涉及质量安全的关键人员、施工设备等方面的合同履约管理，组织开展质量安全检查，督促有关单位及时整改质量安全问题。 建设单位应当监督、协调施工单位、监理单位按照批准的矿山设计文件组织施工、监理，保证矿山建设项目和相关单项设施质量；监督、协调矿山建设项目的环境保护、水土保持、安全生产、职业病防护、消防设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。严禁违反规定的边基建边生产行为。 | 1.1《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）“全面落实各方主体的工程质量责任，特别要强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任”。 2.1《公路水运工程质量监督管理规定》第八条、第九条。 2.2《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》（建质规〔2020〕9号）“建设单位是工程质量第一责任人，依法对工程质量承担全面责任”。 |
| 第二十七条【施工单位资质和投标资格审查要求】 矿山建设项目应当由具有相应资质条件的施工单位进行施工。第九条第一款规定的矿山建设项目的施工，应当由具有矿山工程总承包二级以上资质或者专业承包一级资质的施工单位承担。 矿山建设项目需要爆破作业的，施工单位应当依法取得爆破作业单位许可证，爆破作业人员应当依法取得爆破作业人员许可证、矿山爆破作业操作证；施工单位不得转包或者分包爆破作业。禁止任何单位和个人为未经依法批准或者许可擅自从事矿山建设活动提供爆破服务。 建设单位在对施工投标单位进行资格审查时，应当对投标单位资质条件和项目部主要负责人、技术负责人、安全总监、特种作业人员是否具有相关资格条件进行审查；有关人员不具有相关资格条件的，不得认定投标单位的投标资格。 | 1.1《建筑法》第十三条。 3.1明确自治区对高风险矿山建设项目的施工单位资质等级要求。 1.2《民用爆炸物品安全管理条例》第三十二条、第三十三条。 1.3《安全生产法》第三十条。 1.4《特种作业人员安全技术培训考核规定》附件：特种作业目录：5.2煤矿井下爆破作业和6.8金属非金属矿山爆破作业。 1.5中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》“（十二）规范非煤矿山外包工程管理…金属非金属地下矿山严禁将爆破作业专项外包…承包单位严禁转包和分包采掘工程及爆破作业项目”。 |
| 第二十八条【建设单位安全责任1】 建设单位应当向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、通讯等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范的要求。对可能影响施工报价的资料，应当在招标时提供。 建设单位不得调减或者挪用矿山建设项目预算中确定的有关安全作业环境及安全施工措施所需费用，在工程承包合同中予以明确；按工程进度支付给施工单位的安全生产费用应当符合国家和自治区规定。 建设单位应当组织制定矿山建设项目应急预案，并定期组织演练。应急预案应当包括紧急救援的组织机构、人员配备、物资准备、人员财产救援措施、事故分析与报告等方面的方案。 矿山建设项目发生生产安全事故，建设单位应当及时、如实报告应急管理部门、国家矿山安全监察局新疆局。 | 1.1《建设工程安全生产管理条例》第六条、第八条。 1.2《安全生产法》第二十三条。 1.3《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第十六条、第十七条、第十八条。 1.4《煤矿安全生产条例》第十五条。 1.5《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条。 1.6《自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》第五条。 |
| 第二十九条【建设单位安全责任2】 建设单位在矿山建设项目开工前，应当组织编制矿山建设项目管理方案，按照规定办理矿山建设项目质量安全监督手续；未办理质量安全监督手续的矿山建设项目，不得开工建设。建设过程中安全生产等情况发生变化时，应当及时调整并报送矿山建设项目管理方案。 矿山建设项目管理方案应当根据有关法律法规、强制性标准和技术规范的要求并结合工程的具体情况编制，应当包括以下内容： （一）项目概况； （二）编制依据； （三）建设单位代表及其职责； （四）建设单位协调管理的安全生产事项及其工作要求； （五）应急预案、应急队伍和应急物资、装备、器材情况； （六）其他有关事项。 | 1.1《建设工程质量管理条例》第十三条：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 |
| 第三十条【工期管理1】 建设单位应当根据矿山设计文件科学合理确定矿山建设项目建设工期，严禁盲目赶工期、抢进度，不得迫使矿山建设项目参建单位简化工序、降低质量标准。确需调整工期的，建设单位应当会同设计单位代表、施工单位项目主要负责人、总监理工程师提出保证工程质量安全的技术措施和方案后实施，并纳入矿山建设项目档案。 因极端恶劣天气等不可抗力以及重大活动保障等原因停工的，应给予合理的工期补偿。 | 1.1《建设工程质量管理条例》第十条。 2.1《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》（建质规〔2020〕9号）“保证合理工期和造价”。 2.2《自治区建设单位工程质量安全首要责任管理办法》（新建规〔2024〕1号）第八条。 |
| 第三十一条【工期管理2】 矿山建设项目工期，从矿山安全服务保障机构下达开工通知书之日，开始计算；无开工通知书的，由建设单位、监理单位、施工单位会签开工之日，开始计算。 建设单位应当严格项目建设工期管理。对于超出设计工期3年以上仍未竣工验收的矿山建设项目，应急管理等审查部门应当对该煤矿初步设计、矿山建设项目安全设计和其他相关设计的适应性进行审查，明确管理措施。 | 2.1《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》第三十三条。 |
| 第三十二条【监理】 矿山建设项目施工实行监理制度。矿山建设项目监理应当由具有相应资质条件的监理单位承担。监理单位不得将监理事项分包、转包给第三人。监理人员应当是监理单位派出人员，且不得在其他建设项目兼职。第九条第一款规定的矿山建设项目，监理人员应当具有矿山工程监理专业二级以上资格。 监理单位对矿山建设项目施工质量安全负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序并依据相关法律、法规、规章、标准、设计文件进行矿山建设项目质量和施工安全检查、监督检测和验收，对发现的质量安全问题及时督促整改，不得降低工程质量标准；对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向应急管理部门或者其委托的矿山安全服务保障机构以及建设单位报告；施工过程中发生质量事故、生产安全事故的，应当向应急管理部门报告。矿山建设项目交工验收前，监理单位应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证，编制工程质量评定或者评估报告，并提交建设单位。 | 1.1《建筑法》第十二条、第十三条、第十四条，第三十一条。 1.2《建设工程质量管理条例》第三十四条、第三十六条、第三十七条。 1.3《建设工程安全生产管理条例》第十四条。 1.4《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条。 1.5《自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》第五条。 2.1《公路水运工程质量监督管理规定》第十七条。 |
| 第三十三条【施工单位安全责任1】 施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽矿山建设项目施工。施工单位应当依法取得安全生产许可证。 施工单位项目部管理人员、技术人员和特种作业人员应当是施工单位派出人员，且不得在其他建设项目兼职。第九条第一款规定的矿山建设项目，项目部主要负责人应当具有矿山工程施工专业二级以上资格、安全总监应当具有中级以上注册安全工程师资格。 施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得挪用安全生产费用，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位；金属非金属地下矿山掘进工程分包单位数量不得超过2个。 | 1.1《建筑法》第十二条、第十三条、第十四条。 1.2《安全生产法》第四十九条第三款。 1.3中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》“规范非煤矿山外包工程管理”。 1.4《自治区企业安全总监管理办法》（新政办发〔2021〕17号）第九条。 1.5《建设工程安全生产管理条例》第二十二条。 2.1《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安﹝2021﹞55号）第三条。 |
| 第三十四条【施工单位负责人责任及事故报告】 施工单位主要负责人依法对矿山建设项目质量和安全生产全面负责，施工单位项目部主要负责人对矿山建设项目的施工质量、施工安全承担直接管理责任。 矿山建设项目发生质量事故、生产安全事故，施工单位应当按照国家、自治区有关规定及时、如实报告应急管理部门，同时报告国家矿山安全监察局新疆局；特种设备发生事故的，还应当同时报告特种设备安全监督管理部门。 矿山建设项目实行总承包的，事故报告工作由总承包单位负责。 | 1.1《安全生产法》第五条、第二十一条。 1.2《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第二十四条。 1.3《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条。 1.4《自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》第五条。 |
| 第三十五条【施工单位安全责任2】 施工单位应当根据矿山工程施工的特点和范围，制定施工现场应急预案，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制应急预案，工程总承包单位和分包单位按照应急预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。 施工单位应当根据基建工程进度计划、施工图设计文件编制施工组织设计；在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对主副井、运输提升、大型硐室、灾害防治、尾矿库、排土场等危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。 | 1.1《生产安全事故应急条例》第五条、第十条、第十三条。 1.2《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、第四十八条、第四十九条。 |
| 第三十六条【施工质量1】 施工单位必须按照施工图设计文件和施工技术标准施工，不得擅自修改项目设计，不得偷工减料；必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位代表和矿山建设项目质量安全监督人员。 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。设计变更单应当由建设单位代表、设计单位代表、监理单位代表、施工单位代表签字确认，经总监理工程师签发变更令方可生效。 | 1.1《建筑法》第五十八条、五十九条。 1.2《建设工程质量管理条例》第二十八条、第三十条。 |
| 第三十七条【施工质量2】 施工单位应当对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。 施工单位应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。 施工、监理单位应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照矿山安全规程、行业技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动。施工、监理单位应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。 | 1.1《建筑法》第五十九条。 1.2《建设工程质量管理条例》第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十九条，第三十七条。 2.1《公路水运工程质量监督管理规定》第十四条、第十五条、第十八条。 |
| 第三十八条【施工单位安全责任3】 施工单位使用的运输车辆、挖掘机、推土机、装载机、铲运机、凿岩台车等移动式工程机械以及涉及人身安全、危险性较大的特种设备，应当依法实行登记、检验和报废制度，未依法登记、检验不得使用，达到报废标准应当按规定报废、拆解，其中： （一）上道路行驶的，依照《道路交通安全法》执行，由公安交管部门、交通运输部门依职责分工实施监管； （二）不上道路行驶且列入《特种设备目录》的，依照《特种设备安全法》执行，由特种设备安全监督管理部门实施监管； （三）不上道路行驶且未列入《特种设备目录》的，依照《安全生产法》执行，由应急管理部门实施监管。 前款规定的移动式工程机械还应当执行《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》的规定。 第一款、第二款对施工单位的规定，适用于矿山企业及其委托、发包的其他单位。 |  |
| 第三十九条【质量安全监督】 矿山建设项目质量安全实行监督制度。 应急管理部门及其委托的矿山安全服务保障机构应当依据《安全生产法》《矿山安全法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等法律、法规和强制性标准等，科学、规范、公正地开展矿山建设项目质量安全监督工作。 建设单位、施工单位、监理单位及其工作人员应当主动接受、配合矿山建设项目质量安全监督工作。任何单位和个人不得非法干预或者阻挠矿山建设项目质量安全监督工作。 | 1.1《建设工程质量管理条例》第四十三条、第五十条。 1.2《建设工程安全生产管理条例》第四十四条。 |
| 第四十条【质量安全监督队伍建设】 矿山安全服务保障机构应当加强矿山建设项目质量安全监督队伍建设，从事矿山建设项目质量安全监督工作的专业技术人员数量不低于质量安全监管人员的70%，且专业结构配置合理，加强业务培训，保障矿山建设项目质量安全监督工作需要。 矿山安全服务保障机构应当建立健全质量安全监督制度和工作机制，落实监督工作责任，按照有关装备标准配备质量安全监督所必要的监督设备、装备。 矿山建设项目质量安全监督工作经费，由应急管理部门协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。 | 2.1《公路水运工程质量监督管理规定》第二十一条。 |
| 第四十一条【质量安全监督分工】 第九条第一款规定的矿山建设项目的质量安全监督工作，由自治区矿山安全服务保障机构承办；中央企业的石油天然气建设项目的质量安全监督工作，由该中央企业设立的建设项目质量安全监督机构承办；其他矿山建设项目的质量安全监督工作，由州、市（地区）矿山安全服务保障机构承办。 矿山建设项目中单独办理施工许可的地面建筑的质量安全监督工作，由住房城乡建设主管部门委托的机构承办。 |  |
| 第四十二条【申报质量安全监督】 建设单位向矿山安全服务保障机构申请办理矿山建设项目质量安全监督手续，应当提交以下材料： （一）矿山建设项目质量安全监督登记表； （二）矿山建设项目施工图设计文件； （三）施工、监理合同及招投标文件； （四）矿山建设项目管理方案； （五）建设单位以及勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位对其项目负责人、质量安全负责人的书面授权委托书、质量安全保证体系等文件。 | 2.1《公路水运工程质量监督管理规定》第二十二条。 |
| 第四十三条【监督的受理和期间】 建设单位提交的材料符合规定的，矿山安全服务保障机构应当在10个工作日内为其办理质量安全监督手续，出具载明监督人员、内容和方式的矿山建设项目质量安全监督受理通知书。 矿山安全服务保障机构应当自建设单位办理质量安全监督手续之日起，至项目竣工验收完成之日止，依法开展矿山建设项目质量安全监督工作。 | 2.1《公路水运工程质量监督管理规定》第二十三条。 |
| 第四十四条【监督处理和记录】 矿山建设项目质量安全监督工作实行项目责任制，可以明确专人或者设立质量安全监督组,实施矿山建设项目质量安全监督工作。 矿山建设项目质量安全监督过程中，监督人员发现质量安全问题的，应当当场提出意见并做好记录。质量安全问题严重或者较为严重的，监督人员应当将监督时间、地点、内容、主要问题及处理意见形成书面记录，并由监督人员和建设单位、施工单位、监理单位现场负责人签字；质量安全问题严重以及有关负责人拒绝签字的，监督人员应当将情况记录在案并向应急管理部门报告；接到报告的应急管理部门应当立案，依法调查处理。 | 2.1《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》第十一条、第十三条。 |
| 第四十五条【项目质量安全监督重点】 矿山安全服务保障机构及其质量安全监督人员应当对矿山建设项目各参与责任主体和有关机构履行质量安全责任和义务的下列事项进行重点监督： （一）项目建设各方主体资质、从业人员资格是否符合法定要求； （二）项目建设各方主体执行工程建设强制性标准和质量安全责任制落实情况、建设单位落实质量首要责任情况； （三）监理单位依照法律、法规及有关标准、设计文件和监理合同对建设工程实施监理情况。 矿山安全服务保障机构及其质量安全监督人员应当对矿山建设项目质量控制资料和实物质量的下列事项进行重点监督： （一）地基与基础、主体结构等分部工程和涉及重要使用功能等关键部位的验收情况； （二）工程质量问题整改、质量事故处理情况； （三）抽查涉及结构安全和重要使用功能的主要建筑材料、预拌混凝土、预制构配件和建筑设备等质量，抽测涉及工程结构安全和使用功能的实体质量； （四）工程质量保证资料及重要使用功能检测报告等施工技术资料； （五）抽查施工单位、监理单位、检测机构执行工程质量检测、见证取样和送检情况。 矿山安全服务保障机构及其质量安全监督人员应当对矿山建设项目安全生产的下列事项进行重点监督： （一）安全生产费用用于施工安全防护用具及设施采购和更新、安全施工措施落实、安全生产条件改善的情况； （二）施工组织设计中的安全技术措施和施工现场临时用电方案、危险性较大分部分项工程专项施工方案及其安全验算情况； （三）安全教育培训，施工安全技术交底，安全防护用具、机械设备、施工机具及配件的安全管理和检测验收，消防安全管理等制度执行情况； （四）应急准备、应急演练情况。 | 2.1《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》第十条。 |
| 第四十六条【项目质量安全的社会监督】 任何单位和个人都有权如实向应急管理部门及其委托的矿山安全服务保障机构举报、投诉矿山建设项目质量安全问题。对举报有功人员，依照自治区有关安全生产举报奖励的制度规定予以奖励。 矿山安全服务保障机构应当加强矿山建设项目质量数据统计分析，建立健全矿山建设项目质量动态信息发布和质量问题预警机制，统计分析报告应当报应急管理部门、抄送住房城乡建设部门。 应急管理部门应当完善矿山建设项目质量安全信用档案，健全质量安全信用评价体系，加强矿山建设项目质量安全的信用评价管理，并将有关信用信息纳入应急管理、工程质量相关信用信息共享平台。 |  |
| 第四十七条【停建矿山的监督1】 矿山建设项目存在下列情形之一的，建设单位应当组织施工单位、监理单位编制落实停工方案，并将停工方案报告应急管理部门或者其委托的矿山建设项目质量安全监督机构： （一）因发生事故被责令停工； （二）因违法行为被有关部门责令停工的时间，煤矿建设项目超过20日、金属非金属矿山超过30日； （三）连续停工停产的时间，煤矿建设项目超过30日，金属非金属矿山建设项目超过3个月。 矿山建设项目停工方案，应当明确下列事项： （一）停工期间； （二）停工安全风险； （三）停工安全防范措施，包括但不限于下列若干措施： 1.远距离切断建矿工业电源； 2.清退民用爆炸物品； 3.阻断入场道路； 4.电子封条； 5.设备设施的管控、维护措施； 6.排水系统、在线监测预警系统保持必要运行，地下矿山建设项目通风系统应保持必要运行； 7.地下矿山建设项目封闭井口。 （四）停工期间的应急值守安排。 | 1.1中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》“加强停工停产矿山安全管控”。 |
| 第四十八条【停建矿山的监督2】 对属于前条规定的矿山建设项目，应急管理部门应当采取以下安全管控措施： （一）通报公安机关，收缴民用爆炸物品，并在同意矿山复工复产前暂停或者限制民用爆炸物品供应、第三方提供民用爆破服务； （二）通报电力供应机构，在同意矿山复工复产前限制矿山电力供应，每月核查一次矿山供用电情况； （三）对煤矿建设项目安排人员驻矿盯守，对金属非金属矿山建设项目安排人员巡查。 | 1.1中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》“加强停工停产矿山安全管控”。 |
| 第四十九条【停建矿山的监督3】 属于第四十七条规定的矿山建设项目恢复建设的，建设单位应当会同施工单位、监理单位制定复工方案，明确下列事项： （一）复工日期； （二）复工安全风险； （三）复工安全防范措施； （四）复工安全条件评估。 矿山建设项目复工安全条件评估应当按照下列规定进行： （一）成立复工安全条件评估组，由下列人员组成： 1.建设单位主要负责人、总工程师、安全总监； 2.施工单位项目负责人、技术负责人、安全总监； 3.监理单位项目负责人、监理人员。 （二）对矿山建设项目下列事项进行评估： 1.安全生产规章制度执行情况； 2.施工人员安全教育培训情况； 3.矿山隐蔽致灾因素普查和安全风险辨识评估管控情况； 4.事故隐患排查治理情况； 5.设备设施管控维护情况。 （三）提出复工安全条件评估结论。结论分为： 1.具备复工安全条件； 2.整改后具备复工安全条件； 3.不具备复工安全条件。 （四）形成复工安全条件评估报告。评估报告应当： 1.附具有关证据材料； 2.附具签字页，复工安全条件评估组全体人员签名； 3.复工安全条件评估组人员有不同意见的，载明其意见。 建设单位可以委托具有相应资质或者条件的机构提供复工安全条件评估服务。 |  |
| 第五十条【停建矿山的监督4】 属于第四十七条规定的矿山建设项目恢复建设，建设单位应当向应急管理部门申请复工安全检查，并提交下列材料： （一）复工安全检查申请书； （二）复工方案； （三）复工安全条件评估报告。 因违法行为被有关部门责令停工的矿山，还应当提交有关部门同意复工的材料。 应急管理部门收到复工安全检查申请，应当审核申请材料。存在下列情形之一的，责令限期改正；改正后重新申请复工安全检查： （一）申请材料不全的； （二）复工安全条件评估组成员不符合规定，或者评估组成员未在评估报告签名的； （三）复工安全条件评估组人员的不同意见，没有合理说明的； （四）建设单位委托服务形成的复工安全条件评估报告，没有注册安全工程师同意并签名的。 应急管理部门对通过复工申请材料审核的矿山建设项目，应当安排不少于2名执法人员进行复工现场安全检查，可以邀请有关专家参与复工现场安全检查。执法人员应当依法制作现场检查记录并经建设单位代表、施工单位项目部负责人、监理单位项目负责人签字，形成复工安全检查报告，提出复工意见，报应急管理部门作出决定。 | 1.1中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》“加强停工停产矿山安全管控”。 1.2国办《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号）“（十七）落实地方政府分级属地监管责任”。 |
| 第五章 竣工验收 |  |
| 第五十一条【查清隐蔽致灾因素】 矿山建设项目在竣工验收前，建设单位应当组织开展矿山隐蔽致灾因素普查，结合矿产资源勘查报告、矿山建设项目设计文件、矿山建设项目施工过程中发现的地质问题，采取物探、钻探相结合等工程措施，查清不少于3年生产规划区域内的矿山隐蔽致灾因素，形成符合《矿山隐蔽致灾因素普查规范》的矿山隐蔽致灾因素普查报告，制定实施隐蔽致灾因素治理措施。 | 1.1中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》“（十）强化重大灾害治理。矿山企业应当查明隐蔽致灾因素，实施煤与瓦斯突出、冲击地压、水害等重大灾害分区管理、超前治理”。 3.1解决要求矿山设计阶段查明隐蔽致灾因素导致矿山设计、建设延迟问题。 |
| 第五十二条【试运行和禁止非法采矿】 矿山建设项目竣工验收前需要试运行（生产、使用）的，建设单位应当组织设计、施工、监理等单位和专家编制试运行（生产、使用）方案，提出并采取保障安全运行（生产、使用）的措施。矿山建设项目试运行（生产、使用）方案应当报自然资源、应急管理部门备案。试运行（生产、使用）时间应当不少于30日，最长不得超过180日。 建设单位对未经竣工验收或者验收不通过的矿山建设项目，不得正式投入运行（生产、使用）、不得销售矿产品，但矿山建设项目试运行（生产、使用）方案已按规定报备案的建设单位通过公共资源交易平台销售矿山建设项目试运行（生产、使用）期间生产的矿产品除外。 禁止任何单位和个人未依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照擅自采矿。 | 2.1《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十一条 3.1解决试运行（生产、使用）期间、未取得安全生产许可证，开采、销售矿产品的合法性问题。 |
| 第五十三条【质量检测】 矿山建设项目竣工验收前，建设单位应当组织对工程质量是否合格进行检测，出具验收质量检测报告，连同设计单位出具的工程设计符合性评价意见、监理单位提交的工程质量评定或者评估报告，一并提交应急管理部门委托的矿山安全服务保障机构。 应急管理部门委托的矿山安全服务保障机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程质量核验意见。工程质量核验意见应当包括验收质量检测工作组织、质量评定或者评估程序执行、监督管理过程中发现的质量问题整改以及工程质量验证性检测结果等情况。 | 2.1《公路水运工程质量监督管理规定》第二十五条。 |
| 第五十四条【质量鉴定】 矿山建设项目竣工验收前，矿山安全服务保障机构应当组织对工程质量进行复测，并出具项目工程质量鉴定报告，明确工程质量水平；同时出具项目工程质量安全监督报告，对项目建设期质量安全监督工作进行全面总结。项目工程质量鉴定报告和项目质量安全监督报告应当提交应急管理部门。 项目工程质量鉴定报告应当以工程质量核验意见为参考，包括遗留问题和试运行期间出现的质量问题及整改、是否存在影响工程正常使用的质量缺陷、工程质量用户满意度调查及工程质量复测和鉴定结论等情况。 | 2.1《公路水运工程质量监督管理规定》第二十六条。 |
| 第五十五条【验收组织】 建设单位负责组织矿山建设项目竣工验收，并对验收结果负责；建设单位有上级公司的，矿山建设项目竣工验收由建设单位上级公司负责组织。 建设单位应当在矿山建设项目竣工验收之日7个工作日前，通过在线平台将验收的时间、地点、验收组成员名单通知对矿山建设项目实施相关审查的有关部门；地面建筑的消防验收，通过新疆消防建设综合管理系统向住房城乡建设主管部门提出。 建设单位应当在矿山建设项目通过竣工验收之日起15个工作日内，通过在线平台将验收组的竣工验收意见和建设单位的竣工整改报告、竣工验收合格通知报应急管理部门备案。 | 1.1《建设工程质量管理条例》第十六条、第四十九条。 |
| 第五十六条【验收监督】 矿山建设项目竣工验收监督，由承办该项目质量安全监督的矿山安全服务保障机构的同级应急管理部门负责。矿山建设项目中需要单独办理施工许可的地面建筑，该地面建筑的竣工验收监督由住房城乡建设部门负责。 生态环境、住房城乡建设、水利、卫生健康、林业草原等部门依职责分工负责相关设施的竣工验收监督检查。 有关部门发现矿山建设项目有违反设计、现行规程规范规定情形或者竣工验收程序不符合要求的，应当责令建设单位整改、重新组织竣工验收。 |  |
| 第五十七条【竣工验收条件】 矿山建设项目竣工验收应当具备以下条件： （一）项目建设符合有关安全规程和行业技术规范要求； （二）生产和辅助性工程已按批准的矿山初步设计、变更设计建设完成；有剩余工程的，剩余工程不得是主体工程，不得影响矿山正常生产； （三）技术档案和施工管理资料齐全完整； （四）主要矿山设备及相关配套设施经联合试运转合格，能够达到设计要求； （五）环境保护设施、安全设施、水土保持、消防设施竣工验收合格； （六）地下矿山，井巷工程有施工单位签署的工程保修书； （七）法律法规规定的其他条件。 | 1.1《建设工程质量管理条例》第十六条。 2.1《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》第三十七条。 |
| 第五十八条【验收材料归档】 建设单位应当将竣工验收材料装订成册归档备查，并对材料真实性、合法性和完整性负责。竣工验收材料包括以下内容： （一）矿山建设项目竣工验收报告和验收整改报告； （二）矿山建设项目相关文件： 1.营业执照、采矿许可证； 2.项目核准文件或者备案文件，矿山设计审查文件及专家组审查意见； 3.矿产资源储量评审意见书、矿产资源储量评审备案证明、矿产资源开发利用方案审查意见书、矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见； 4.水土保持方案批复文件及审查意见、矿山企业水土保持设施自主验收报备证明材料和水行政主管部门的核查意见； 5.环境影响评价批复文件及审查意见、建设项目竣工环境保护验收意见； 6.地面建筑消防设计审查意见、消防验收意见； 7.安全预评价评审意见、安全设施设计批复及审查意见、安全设施竣工验收意见； 8.使用林地草地审核同意书（涉及使用林地草地的）。 （三）工程施工及监理资料： 1.施工单位相关资质资料，包括施工单位营业执照、资质材料、安全生产许可证、施工合同、施工单位项目部的主要负责人安全总监安全管理人员技术人员资格证件资料等； 2.工程施工相关资料，包括工程施工总结报告、施工组织设计文件、施工单位主要工作人员名单、施工中发生的事故主要问题及处理措施、工程施工竣工决算资料、施工单位签署的井巷工程保修书； 3.工程监理资料，包括监理单位营业执照、资质材料、监理合同、监理人员资格证件、施工监理规划、对工程建设中存在问题的处理意见或建议、工程质量评价资料和监理总结报告、监理资料清单等。 （四）矿山企业职工管理资料： 1.矿长、总工程师、安全总监和安全管理人员、特种作业人员花名册、资格证书或者合格证书； 2.矿长、主要技术人员学历证书； 3.职工全员安全培训资料； 4.职工花名册、职工劳动合同； 5.参加养老保险、工伤保险等人员花名册及近期缴费凭证； 6.劳动保护用品发放台账； 7.职工健康体检花名册及档案材料等。 （五）矿山企业管理制度及检测资料： 1.管理制度、岗位责任制及各工种作业规程； 2.涉爆管理制度； 3.矿山救护协议； 4.提升系统（含提升机、钢丝绳、防坠器）、通风系统主通风机、排水系统主排水泵等主要设备设施合规有效的检测报告； 5.联合试运转期间，矿山作业场所有毒有害因素检测资料； 6.矿山建设项目安全验收评价报告。 （六）项目投资决算报告； （七）建设工程竣工验收相关图纸： 1.矿山设计或者初步设计基建终了相关图； 2.建设工程基建终了相关现状实测图。 归档的矿山建设项目竣工验收材料的保存期限和移交，依照国家有关规定执行。 | 2.1《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》第三十八条。 |
| 第六章 法律责任 |  |
| 第五十九条【监管责任】 在乡、镇人民政府所辖区域内发现非法矿山没有采取有效制止措施或者没有向县级人民政府相关主管部门报告的，对乡、镇人民政府主要负责人以及负有责任的相关负责人，根据情节轻重，给予降级、撤职或者开除的处分；在县级人民政府所辖区域内1个月内发现2处或者2处以上非法矿山没有采取有效制止措施的，对县级人民政府主要负责人以及负有责任的相关负责人，根据情节轻重，给予降级、撤职或者开除的处分；其他有关机关和部门对存在非法矿山负有责任的，对其主要负责人，根据情节轻重，给予记过、记大过、降级或者撤职的处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 人民政府、有关部门、矿山安全服务保障机构及其工作人员违反本办法规定的，依照有关法律、法规、规章的相关规定予以处理。 本条规定的非法矿山，是指： （一）未依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照擅自采矿的矿山或者采矿点； （二）未依法经矿山建设项目核准或者备案、初步设计审查、安全设施设计审查，或者未按规定办理质量安全监督手续，擅自进行矿山建设项目施工。 | 1.1《煤矿安全生产条例》第七十四条第二项。 1.2自治区党办政办《关于推进矿山安全高质量发展的实施意见》“强化属地党委、政府打击盗采矿产资源责任，发现非法矿山没有采取有效制止措施的，依法依规追究属地党政主要负责人及相关责任人责任”。 |
| 第六十条【相对人法律责任1】 建设单位违反本办法有关矿产资源规定的，由自然资源部门依照《矿产资源法》等法律、法规、规章的相关规定予以处罚。 |  |
| 第六十一条【相对人法律责任2】 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位违反本办法有关项目承包、工程质量、安全生产规定的，由应急管理部门依照《安全生产法》《矿山安全法》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等法律、法规、规章的相关规定予以处罚；涉及设计单位、施工单位、监理单位及其有关人员的资质、资格处罚事项，以及单独办理施工许可的矿山建设项目地面建筑的处罚事项，由住房城乡建设部门办理。 矿山建设项目发包与承包违法行为参照《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》进行认定。 |  |
| 第六十二条【相对人法律责任3】 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的其他违法行为，由有关部门依照相关法律、法规、规章的相关规定予以处罚。 |  |
| 第六十三条【相对人法律责任4】 未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采活动，经责令停止开采后拒不停止开采，造成矿产资源破坏的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采活动，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 第三人为未经依法批准或者许可擅自从事矿山建设、开采活动提供爆破服务的，视为未经依法批准或者许可擅自从事矿山建设、开采活动的共谋。 |  |
| 第七章 附则 |  |
| 第六十四条【施行日期】 本办法自20 年 月1日起施行。 |  |